## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,楊明銓,白明翰,洪證坤
2021-01-05(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 拉里吧試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,洪證坤,白明翰,楊明銓
2021-01-06(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 拉里吧試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 洪啟修,洪證坤,白明翰,楊明銓
2021-01-07(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 拉里吧配水池配管及安裝水位計、拉里吧加壓站壓力計管件固定、台坂加壓站基礎座施工。 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-08(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 台坂淨水場安裝流量計及盤內安裝三顆流量計錶頭、配線。 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-09(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 吊配電盤及箱體固定施工 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 洪啟修,白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-11(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 載運線材及清運垃圾。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓,黃威霖,謝承宏
2021-01-12(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 載運線材及清運廢鐵材 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓
2021-01-13(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 現場改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-14(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 現場改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-15(五) | 其他 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 詠星羽毛新設精洗線箱體配置圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修