## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-03(五) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-06(一) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 15:00 | 灌漿基座 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 謝承宏,洪啟修
| 台中卜蜂-卜蜂台中廠RC SILO掃倉機增設油壓機(宇博) | 2020/01/06 15:00 | 2020/01/06 17:30 | 配盤
2020-01-07(二) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,謝承宏
2020-01-08(三) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 14:00 | 初驗 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修,謝承宏
| 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/08 14:00 | 2020/01/08 17:30 | 配盤
2020-01-09(四) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-10(五) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/10 08:00 | 2020/01/10 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-13(一) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/13 08:00 | 2020/01/13 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 蔡清池,洪啟修
2020-01-14(二) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/14 08:00 | 2020/01/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池
2020-01-15(三) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2020/01/15 08:00 | 2020/01/15 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池
2020-01-16(四) | 3區-明德淨水場增設150HP抽水機變頻器工程(宇博) | 2020/01/16 08:00 | 2020/01/16 17:30 | 順大場驗 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油資 AFQ-8630: $1000
2020-01-17(五) | 5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電)(宇博) | 2020/01/17 08:00 | 2020/01/17 17:30 | 故障維修 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油資 ABZ-7330: $500
2020-01-20(一) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2020/01/20 08:00 | 2020/01/20 17:30 | 設備維修 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 洪啟修,楊政賢
2020-01-21(二) | 公共工程 | 2020/01/21 08:00 | 2020/01/21 17:30 | 民雄維修 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-01-22(三) | 其他 | 2020/01/22 08:00 | 2020/01/22 17:30 | 年末打掃 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油資 AFQ-8630: $500
2020-01-30(四) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/30 08:00 | 2020/01/30 17:30 | 安裝風扇 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 洪啟修,蕃友謙
2020-01-31(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/31 08:00 | 2020/01/31 17:30 | 安裝風扇 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 洪啟修,楊鎧綸,蕃友謙