## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-09-06(五) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/06 08:00 | 2019/09/06 05:30 | 安裝及固定平頭按鈕盒 安裝人機 組裝電磁閥與底座 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 黃勝仁,林泰佑,陳明智,林彥誠
2019-09-09(一) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/09/09 08:00 | 2019/09/09 05:30 | 焊接線槽，固定架子 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 胡范英俊,蕃友秀,洪啟修,黃春宏
2019-09-10(二) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/10 09:00 | 2019/09/10 05:30 | 安裝及固定線槽鐵架 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 蕃友秀,黃春宏,洪啟修,施清淵
2019-09-11(三) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/11 09:00 | 2019/09/11 17:30 | 埋設管路、配管（挖土機開挖及回填），固定線槽架 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,洪啟修,蕃友秀,黃春宏
2019-09-13(五) | 5區-公園場增設備援線路工程(宇博) | 2019/09/12 09:00 | 2019/09/12 17:30 | 鋪設瀝青、線槽架固定及安裝 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施清淵,洪啟修,蕃友秀,黃春宏
2019-09-17(二) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/16 09:00 | 2019/09/16 17:30 | 拉線、配線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,洪啟修,蕃友秀,黃春宏
2019-09-18(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/17 09:00 | 2019/09/17 05:30 | 拉線、拉管、釘接地銅棒、裝日光燈 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,黃春宏,蕃友秀,施清淵
2019-09-19(四) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/19 09:00 | 2019/09/19 17:30 | 填補水泥、挖土及釘接地銅棒 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,蕃友秀
2019-09-21(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/09/20 09:00 | 2019/09/20 17:30 | 釘接地銅棒並且使用火妮溶接、回填土方、配管及固定管路 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,蕃友秀
2019-09-24(二) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/24 09:00 | 2019/09/24 17:30 | 線槽腳架固定 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 施秉緯,洪啟修,黃春宏
2019-09-25(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/25 09:00 | 2019/09/25 17:30 | 線槽架組裝及固定 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯
2019-09-26(四) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/26 09:00 | 2019/09/26 17:30 | 拆遷電箱與電盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,黃勝仁,胡范英俊
2019-09-27(五) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/09/27 09:00 | 2019/09/27 17:30 | 固定線槽架 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,黃春宏,謝承宏
2019-09-28(六) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/09/23 09:00 | 2019/09/23 17:30 | 大甲開會及改善電線管路 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,謝承宏
2019-09-29(日) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/09/18 09:00 | 2019/09/18 17:30 | 拆電箱與電盤 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,謝承宏,黃春宏
2019-09-30(一) | 4區-南投縣埔里鎮大坪頂淨水場深井工程(機電) (昶源) | 2019/09/30 09:00 | 2019/09/30 17:30 | 安裝流量計、固定不鏽鋼水槽 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,施秉緯,謝承宏,黃春宏