## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-03-01(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/01 08:00 | 2021/03/01 12:00 | 查看現場 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 洪啟修,邱少謙
| (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/01 13:00 | 2021/03/01 17:30 | 設計電路圖及箱體配置，準備送審資料
2021-03-02(二) | (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/03/02 08:00 | 2021/03/02 17:30 | 更換監視器及監視器主機8PORT |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙
2021-03-03(三) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/03 08:00 | 2021/03/03 17:30 | 設計線路圖，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-04(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/04 08:00 | 2021/03/04 17:30 | 加藥機線路配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,楊明銓
2021-03-05(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/05 08:00 | 2021/03/05 17:30 | 加藥機線路配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-03-06(六) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/06 08:00 | 2021/03/06 17:30 | 查線及配線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 洪啟修,邱少謙,楊智凱,白明翰,林泰佑
2021-03-07(日) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/03/07 08:00 | 2021/03/07 17:30 | 現場修改線路、配線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 洪啟修,邱少謙,楊智凱,白明翰,林泰佑 | APZ-9039(油資）: $1160
2021-03-08(一) | 請假 | 2021/03/08 08:00 | 2021/03/08 17:30 | 特休假（載家人回診看醫生） |  | 無車輛 | 0 | 否
2021-03-09(二) | (宇)10區-鹿野系統-鸞山村下野供水工程機電 | 2021/03/09 08:00 | 2021/03/09 17:30 | 設計線路圖及規劃箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-10(三) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/10 08:00 | 2021/03/10 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-03-11(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/11 08:00 | 2021/03/11 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-12(五) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/12 08:00 | 2021/03/12 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-03-13(六) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/13 08:00 | 2021/03/13 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-03-15(一) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/15 08:00 | 2021/03/15 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-03-16(二) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/16 08:00 | 2021/03/16 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤,楊智凱
2021-03-17(三) | 其他 | 2021/03/17 08:00 | 2021/03/17 12:00 | 宇博實驗室配盤區名牌安裝固定 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
| (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/17 13:00 | 2021/03/17 17:30 | 設計線路圖及規劃箱體配置，準備送審資料
2021-03-18(四) | (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/03/18 08:00 | 2021/03/18 17:30 | 加藥機線路配線 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,陳牧澤
2021-03-19(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/19 08:00 | 2021/03/19 17:30 | 設計線路圖、規劃箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修 | 運費: $170
2021-03-22(一) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/22 08:00 | 2021/03/22 17:30 | 設計線路圖及箱體規劃，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙
2021-03-23(二) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 12:00 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)台中卜蜂-熟二廠冷卻機工程 | 2021/03/23 08:00 | 2021/03/23 17:30 | 設計箱體大小及規劃配置
2021-03-24(三) | (宇)台中卜蜂-熟二廠冷卻機工程 | 2021/03/24 08:00 | 2021/03/24 17:30 | 設計箱體及規劃配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-25(四) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/25 08:00 | 2021/03/25 17:30 | 設計線路及箱體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-26(五) | (宇)11區-二水-倡和場配電盤等設備改善 | 2021/03/26 08:00 | 2021/03/26 17:30 | 設計線路及箱體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-03-29(一) | (昶)3區-明德場100HP變頻器改善 | 2021/03/29 08:00 | 2021/03/29 17:30 | 查修線路 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙 | 油資（ACA-7928): $966
2021-03-30(二) | 機修 | 2021/03/30 08:00 | 2021/03/30 12:00 | 八張犁港尾蝶閥查修 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,邱少謙
| (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/03/30 13:00 | 2021/03/30 17:30 | 線路查修
2021-03-31(三) | (昶)3區-東興廠中區電動閥站傳訊改善 | 2021/03/31 08:00 | 2021/03/31 17:30 | 現在改盤配線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙