## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | 其他 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 力的配盤區溫升機台銅排修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-02-02(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 準備送審資料、規劃箱體配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-02-03(三) | 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 宇博鐵工廠功率因數改善，解決辦公室日光燈閃爍問題，增設功率因數自動調節器 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-04(四) | 其他 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 宇博鐵工廠功率因數改善，解決辦公室日光燈閃爍問題，增設功率因數自動調節器。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤
2021-02-05(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 繪製線路圖及箱體規劃配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-08(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 宇博及力的大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-17(三) | 其他 | 2021/02/17 08:00 | 2021/02/17 17:30 | TAF實驗室認證準備 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-18(四) | 其他 | 2021/02/18 08:00 | 2021/02/18 17:30 | TAF實驗室認證準備 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-19(五) | 其他 | 2021/02/19 08:00 | 2021/02/19 12:00 | 絕緣耐壓測試機操作教學 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙 | APZ-9039(油資）: $856
| 機修 | 2021/02/19 13:00 | 2021/02/19 17:30 | 斗南查修105年案消防隊PLC
2021-02-20(六) | (昶)6區-歸仁所水坑口加壓站暨土崎加壓站設備維修 | 2021/02/20 08:00 | 2021/02/20 17:30 | 更換水位計、訊號分配器、訊號避雷器及24時間電驛 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙
2021-02-22(一) | 其他 | 2021/02/22 08:00 | 2021/02/22 12:00 | 載運管件至榮光村 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱 | 油資AFQ-8630: $1143
| (昶)6區-玉井所監視器改善 | 2021/02/22 13:00 | 2021/02/22 17:30 | 更換監視器
2021-02-23(二) | 其他 | 2021/02/23 08:00 | 2021/02/23 12:00 | 力的組盤區製作短路銅排（溫升機台操作教學用） |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙,楊智凱
| 其他 | 2021/02/23 13:00 | 2021/02/23 17:30 | 榮光村配管
2021-02-24(三) | (昶)勤匯通-苗栗營運所分區管網委外建置(含公館及大湖) | 2021/02/24 08:00 | 2021/02/24 17:30 | 館南、中義台電送電及現場更換電纜、拉線、接線。 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,邱少謙,楊智凱
2021-02-25(四) | 其他 | 2021/02/25 08:00 | 2021/02/25 17:30 | 溫升機台操作教學 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-02-26(五) | 其他 | 2021/02/26 08:00 | 2021/02/26 17:30 | 榮光村配管 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤,楊智凱