## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-02(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-03(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-04(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-05(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-06(六) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/06 13:00 | 2020/06/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-08(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-09(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 17:30 | 畫線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-10(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-11(四) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-12(五) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-13(六) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/13 13:00 | 2020/06/13 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-15(一) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-16(二) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-17(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-18(四) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-19(五) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-20(六) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-22(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 箱體成檢 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-23(二) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 箱體成檢 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-24(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 17:30 | 與燕青交接行政及業務 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-29(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 與燕青交辦行政內務 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-06-30(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | 與燕青交辦行政內務 |  | 無車輛 | 0 | 否