## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-04(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/04 08:00 | 2021/01/04 17:30 | 前往台東路程 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,楊明銓,白明翰,洪證坤
2021-01-05(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 拉里吧試車 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,洪證坤,白明翰,楊明銓
2021-01-06(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 拉里吧試車 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 洪啟修,洪證坤,白明翰,楊明銓
2021-01-07(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 拉里吧配水池配管及安裝水位計、拉里吧加壓站壓力計管件固定、台坂加壓站基礎座施工。 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-08(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 台坂淨水場安裝流量計及盤內安裝三顆流量計錶頭、配線。 |  | ALV-0065 | 0 | 是 | 洪啟修,白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-09(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 吊配電盤及箱體固定施工 |  | ALV-0065 | 8 | 否 | 洪啟修,白明翰,楊明銓,洪證坤
2021-01-11(一) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 載運線材及清運垃圾。 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓,黃威霖,謝承宏
2021-01-12(二) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 載運線材及清運廢鐵材 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓
2021-01-13(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 現場改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-14(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 現場改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-15(五) | 其他 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 17:30 | 詠星羽毛新設精洗線箱體配置圖繪製 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-01-16(六) | 其他 | 2021/01/16 08:00 | 2021/01/16 12:00 | 詠星羽毛新設精洗線箱體配置圖繪製 |  | ACA-7928 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱
| 機修 | 2021/01/16 13:00 | 2021/01/16 17:30 | 歸仁土崎加壓站抽水機異常查修
2021-01-18(一) | (昶)鴻越-109年新竹廠水量計汰換工程 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 新竹流量計材料送審 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-01-19(二) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 設計箱體圖及器具規劃配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-01-20(三) | 其他 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 宇博實驗室接地施工，組盤區貼標線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-21(四) | 其他 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 宇博實驗室接地施工、配管、固定接地箱 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-22(五) | 其他 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 宇博實驗室接地箱體配線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
| 其他 | 2021/01/22 13:00 | 2021/01/22 17:30 | 整理配盤區
2021-01-25(一) | 其他 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 組盤區架子規劃、宇博實驗室TAF認證資料準備 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-01-26(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 現場改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-27(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 現場改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 是 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-28(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 現場改盤、接加藥機電源線及控制線 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-01-29(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 12:00 | 整理宇博環境 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
| (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/01/29 13:00 | 2021/01/29 17:30 | 畫線路圖準備送審資料