## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-03(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-04(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-05(四) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/05 09:00 | 2019/12/05 17:30 | 配管、查修線路 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,蕃友秀,黃春宏,吳至善
2019-12-06(五) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/06 09:00 | 2019/12/06 17:30 | 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,施清淵,謝承宏,蕃友秀,吳至善,黃春宏
2019-12-09(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/09 09:00 | 2019/12/09 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,吳至善,謝承宏,蕃友秀,蕃友謙,黃春宏,胡范英俊
2019-12-10(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/10 09:00 | 2019/12/10 12:00 | 倍力揚場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修
| 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/10 13:00 | 2019/12/10 17:30 | 配盤
2019-12-11(三) | 其他 | 2019/12/11 09:00 | 2019/12/11 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-12(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/12 09:00 | 2019/12/12 17:30 | 倍力揚馬達成檢 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-13(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 伍辰電動機場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | 監工陳太國 陳峻鵬 午餐飲料費: $320 BEV-2087 油資: $500