## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 安裝緩衝器及配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池,黃勝仁,陽文景,黎大揚
2020-03-03(二) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-04(三) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-05(四) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-06(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-07(六) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/07 08:00 | 2020/03/07 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池,張名範,黃勝仁,黃政寧,楊明銓
2020-03-10(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 更換電容器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 高壓線汰換 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池,謝承宏,賴彥霖,楊鎧綸,黃政寧,陳浚騰,張名範,施秉緯,施清淵,陳泓銘
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 拉線及固定電管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修,陳浚騰,謝承宏,吳至善,胡范英俊,黃政寧
2020-03-13(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 更換無熔絲開關及配線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池