## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 規劃箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-02(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:00 | 設計電路與規劃箱體送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-03(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 設計電路與規劃箱體送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 設計電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 設計電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 協助燕青規劃箱體確認大小與拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-14(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 協助燕青規劃箱體與確認大小並拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-15(三) | 請假 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 12:00 | 載家人去醫院 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 協助燕青規劃箱體確認大小與拆圖