## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱,洪啟修
2020-09-02(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-03(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-04(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-05(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/05 13:00 | 2020/09/05 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱 | 電錶箱玻璃: $200
2020-09-07(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-09(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 現場線路改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-09-11(五) | 機修 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 台南歸仁服務所水坑口加壓站及土崎加壓站現場查修故障 |  | APZ-9039 | 2 | 否 | 洪啟修,白明翰
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 18:00 | 2020/09/11 20:00 | 箱體配盤
2020-09-12(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/12 13:00 | 2020/09/12 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-14(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑
2020-09-15(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑
2020-09-16(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑
2020-09-17(四) | (宇)爵建成-台中地區防災緊急備援井網第二標工程-機電部分 | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 12:00 | 配電盤場驗 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,邱少謙,楊智凱,林泰佑
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/17 13:00 | 2020/09/17 20:00 | 箱體配盤
2020-09-18(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑
2020-09-19(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,白明翰,楊明銓
2020-09-21(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊明銓,楊智凱
2020-09-22(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-09-23(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-09-24(四) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-09-25(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-09-26(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-09-28(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-09-29(二) | 請假 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 12:00 | 身體不適請假 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸,楊明銓,邱少謙
| (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/29 13:00 | 2020/09/29 17:30 | 箱體配盤
2020-09-30(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 19:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊明銓,楊智凱,蕭瑞宸