## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱,洪啟修
2020-09-02(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-03(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-04(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-05(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/05 13:00 | 2020/09/05 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱 | 電錶箱玻璃: $200
2020-09-07(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-08(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-09(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/09 08:00 | 2020/09/09 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-10(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 現場線路改盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-09-11(五) | 機修 | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 台南歸仁服務所水坑口加壓站及土崎加壓站現場查修故障 |  | APZ-9039 | 2 | 否 | 洪啟修,白明翰
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 18:00 | 2020/09/11 20:00 | 箱體配盤
2020-09-12(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/12 13:00 | 2020/09/12 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-09-14(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑
2020-09-15(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑