## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-02-01(一) | 其他 | 2021/02/01 08:00 | 2021/02/01 17:30 | 力的配盤區溫升機台銅排修改 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-02-02(二) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/02 08:00 | 2021/02/02 17:30 | 準備送審資料、規劃箱體配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-02-03(三) | 其他 | 2021/02/03 08:00 | 2021/02/03 17:30 | 宇博鐵工廠功率因數改善，解決辦公室日光燈閃爍問題，增設功率因數自動調節器 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-04(四) | 其他 | 2021/02/04 08:00 | 2021/02/04 17:30 | 宇博鐵工廠功率因數改善，解決辦公室日光燈閃爍問題，增設功率因數自動調節器。 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,洪證坤
2021-02-05(五) | (宇)4區-108年南投國宅配水池加壓站機電工程 | 2021/02/05 08:00 | 2021/02/05 17:30 | 繪製線路圖及箱體規劃配置 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-02-08(一) | (力)福壽台中廠畜產輔助班機械磅秤修改為電子磅秤計量系統 | 2021/02/08 08:00 | 2021/02/08 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2021-02-09(二) | 其他 | 2021/02/09 08:00 | 2021/02/09 17:30 | 宇博及力的大掃除 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修