## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | 機修 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 豐原廠2場機電設備改善 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,林泰佑,白明翰,楊明銓,楊智凱
2020-05-05(二) | 機修 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 豐原廠2場機電設備改善工程 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,白明翰,楊明銓,楊智凱
2020-05-06(三) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 畫電路圖、盤體規劃、開料單 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-05-07(四) | 機修 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 14:00 | 配管及拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修,林泰佑,楊明銓,楊智凱
| 機修 | 2020/05/07 14:00 | 2020/05/07 17:30 | 員林一場廢水設備改善，更換多功能電錶及汰換超音波
2020-05-08(五) | 其他 | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 整理配盤區 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-11(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-05-12(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-05-13(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-05-14(四) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-15(五) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否