## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 規劃箱體 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-02(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:00 | 設計電路與規劃箱體送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-03(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 設計電路與規劃箱體送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-06(一) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-07(二) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-08(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-09(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 設計電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-10(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 設計電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-13(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 協助燕青規劃箱體確認大小與拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-14(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 協助燕青規劃箱體與確認大小並拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-15(三) | 請假 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 12:00 | 載家人去醫院 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/15 13:00 | 2020/07/15 17:30 | 協助燕青規劃箱體確認大小與拆圖
2020-07-16(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 協助馨怡確認箱體大小、拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-17(五) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 設計電路、送審 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-20(一) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 設計電路、送審 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-21(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 設計電路、箱體、送審 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-22(三) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 協助馨怡確認箱體大小、位子、拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-23(四) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 協助馨怡確認箱體大小、位子、拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-24(五) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 協助馨怡確認箱體大小、位子、拆圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-07-27(一) | 機修 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 榮光村電力改善工程。拉線、配線。 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 邱少謙,洪啟修,楊智凱,白明翰
2020-07-28(二) | 機修 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 榮光村電力改善工程。拉線、配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林泰佑
2020-07-29(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱,洪啟修
2020-07-30(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-07-31(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱