## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-02(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-03(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-04(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-05(四) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/05 09:00 | 2019/12/05 17:30 | 配管、查修線路 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,蕃友秀,黃春宏,吳至善
2019-12-06(五) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/06 09:00 | 2019/12/06 17:30 | 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,施清淵,謝承宏,蕃友秀,吳至善,黃春宏
2019-12-09(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/12/09 09:00 | 2019/12/09 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵,施秉緯,吳至善,謝承宏,蕃友秀,蕃友謙,黃春宏,胡范英俊
2019-12-10(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/10 09:00 | 2019/12/10 12:00 | 倍力揚場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修
| 一統飼料-魚料廠後噴系統工程(宇博) | 2019/12/10 13:00 | 2019/12/10 17:30 | 配盤
2019-12-11(三) | 其他 | 2019/12/11 09:00 | 2019/12/11 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-12(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/12 09:00 | 2019/12/12 17:30 | 倍力揚馬達成檢 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-13(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 伍辰電動機場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | 監工陳太國 陳峻鵬 午餐飲料費: $320 BEV-2087 油資: $500
2019-12-16(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/16 09:00 | 2019/12/16 17:30 | 伍辰操作機場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | 監工陳太國 午餐費: $350 BEV-2087油資: $500
2019-12-17(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/17 09:00 | 2019/12/17 17:30 | 順大中檢 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | 監工 黃坤烈 午餐費: $170 BEV-2087油資: $500
2019-12-18(三) | 南工處-九如淨水場新建工程-機電(宇博) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 九如淨水場空氣污染防治會勘 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油資 ABZ-7330: $500
2019-12-19(四) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 拉線、配線，固定配電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,吳至善,謝承宏,黃勝仁,蕃友謙,黃春宏 | 順大司機午餐費 : $70 油資 ALV-0065: $1270
2019-12-20(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 弓銓場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-23(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 弓銓場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | BEV-2087 油資: $1000 大榮物流寄件: $190
2019-12-24(二) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-25(三) | 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-26(四) | 福壽肥料-肥料廠第二套製粒系統配電工程(宇博) | 2019/12/26 09:00 | 2019/12/26 12:00 | 配盤 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 洪啟修
| 7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程(宇博) | 2019/12/26 13:00 | 2019/12/26 17:30 | 配盤
2019-12-27(五) | 其他 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 宇博整理及打掃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,吳至善
2019-12-30(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 14:00 | 倍力揚場驗 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 洪啟修
| 台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝(宇博) | 2019/12/30 14:00 | 2019/12/30 17:30 | 配盤
2019-12-31(二) | 台中卜蜂-粉碎機四台及製一.二機裂化汰換工程(宇博) | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修