## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-02(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-03(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 現場改盤 |  | ACA-7928 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-04(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 19:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1.5 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-05(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 19:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1.5 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-06(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 19:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-07(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/07 08:00 | 2020/11/07 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-09(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-10(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 19:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-11(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 19:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-12(四) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 19:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-13(五) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 19:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 1.5 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-14(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/14 13:00 | 2020/11/14 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-16(一) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-17(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-18(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-19(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-20(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/20 08:00 | 2020/11/20 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-21(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/21 13:00 | 2020/11/21 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 4 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱 | BEV-2087(油資）: $920
2020-11-23(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/23 08:00 | 2020/11/23 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-24(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-25(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 20:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 洪啟修,楊智凱,蕭瑞宸
2020-11-26(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-27(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱
2020-11-28(六) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-11-30(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 20:00 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,蕭瑞宸,楊智凱