## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 安裝緩衝器及配線 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池,黃勝仁,陽文景,黎大揚
2020-03-03(二) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-04(三) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-05(四) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-06(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-07(六) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/03/07 08:00 | 2020/03/07 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-09(一) | (宇)詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 | 2020/03/09 08:00 | 2020/03/09 17:30 | 配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,蔡清池,張名範,黃勝仁,黃政寧,楊明銓
2020-03-10(二) | (力)卜蜂台中廠-粉五機方型篩及電力功率因素整修工程 | 2020/03/10 08:00 | 2020/03/10 17:30 | 更換電容器 |  | 4532-P8 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池,陽文景,黃勝仁,黎大揚
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 高壓線汰換 |  | AHR-2773 | 1 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池,謝承宏,賴彥霖,楊鎧綸,黃政寧,陳浚騰,張名範,施秉緯,施清淵,陳泓銘
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 拉線及固定電管 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 洪啟修,陳浚騰,謝承宏,吳至善,胡范英俊,黃政寧
2020-03-13(五) | (宇)台中卜蜂-製一.二.三機控制盤移裝 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 更換無熔絲開關及配線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,蔡清池
2020-03-16(一) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 設備控制線路更改 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黎大揚
2020-03-17(二) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 設備線路更改及配線 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 洪啟修,張堯彰,黎大揚
2020-03-18(三) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 配線、試車 |  | AHR-2773 | 0 | 否 | 張堯彰,洪啟修,林彥誠
2020-03-19(四) | (力)沙鹿福壽-特配系統入空白系統成品輸送設備含散裝出貨 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 試車 |  | ABZ-7330 | 0 | 否 | 洪啟修,林彥誠
2020-03-20(五) | (宇)5區_嘉義縣竹崎鄉白杞村11、12鄰供水延管工程(機電) | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 更換PLC及清除盤內螞蟻 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,陳明智
2020-03-23(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-24(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-25(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-26(四) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 試車及安裝點滅器 |  | RCT-8131 | 0 | 否 | 洪啟修,陳泓銘,賴彥霖,楊政賢
2020-03-27(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-30(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/30 08:00 | 2020/03/30 17:30 | 畫電路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-03-31(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程及成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/03/31 08:00 | 2020/03/31 17:30 | 畫線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 維修筆電: $1995