## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,邱少謙
2020-08-03(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-04(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-05(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-06(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-07(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-08(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/08 08:00 | 2020/08/08 14:00 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2020-08-10(一) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 19:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-11(二) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 12:00 | 配盤 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 洪啟修,楊智凱
| (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/11 13:00 | 2020/08/11 17:30 | 畫電路圖、規劃箱體大小，準備送審資料。
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/11 17:30 | 2020/08/11 19:30 | 配盤
2020-08-12(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 設計電路、規劃箱體大小，處理送審資料 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 楊智凱,洪啟修
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/12 17:30 | 2020/08/12 19:30 | 配盤
2020-08-13(四) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 箱體配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 楊智凱
2020-08-14(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-17(一) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/17 08:00 | 2020/08/17 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-18(二) | 其他 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 榮光村機電改善工程，拉線配線，安裝日光燈管與開關插座 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊明銓,楊智凱,林泰佑
2020-08-19(三) | 其他 | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 榮光村機電改善工程，安裝電錶箱 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,林彥誠,楊明銓
2020-08-20(四) | 其他 | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 榮光村機電改善工程，回填土方，配管，灌漿。 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,林泰佑,楊明銓
2020-08-21(五) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱
2020-08-22(六) | 其他 | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 17:30 | 榮光村機電改善工程，安裝動力電錶，及配線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,楊智凱,楊明銓,邱少謙,白明翰
2020-08-24(一) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 設計線路圖、準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-25(二) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 設計線路圖、準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-26(三) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 設計電路及準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-27(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 設計電路、箱體，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-28(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-29(六) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/29 08:00 | 2020/08/29 17:30 | 修改台坂箱體電路及製作溫升機台銅排 |  | 無車輛 | 0 | 否