## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-04-01(四) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/01 08:00 | 2021/04/01 17:30 | 設計線路圖及箱體規劃 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-02(五) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/02 08:00 | 2021/04/02 17:30 | 設計線路圖及箱體配置 |  | APZ-9039 | 8 | 否 | 洪啟修
2021-04-05(一) | (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/05 08:00 | 2021/04/05 12:00 | 設計線路圖及箱體規劃 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/05 13:00 | 2021/04/05 17:30 | 設計線路圖及箱體規劃
2021-04-06(二) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/06 08:00 | 2021/04/06 12:00 | 箱體配盤 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/06 13:00 | 2021/04/06 17:30 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料
2021-04-07(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/07 08:00 | 2021/04/07 12:00 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料。 |  | BEV-2087 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)4區-大甲營運所各場站加藥設備改善工程 | 2021/04/07 13:00 | 2021/04/07 17:30 | 馬達異常故障現場緊急查修
2021-04-08(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/08 08:00 | 2021/04/08 18:30 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 洪啟修
2021-04-09(五) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/09 08:00 | 2021/04/09 17:30 | 設計線路圖及箱體配置，準備送審資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-10(六) | (宇)3區-109年新竹廠公道五路電動蝶閥新設工程 | 2021/04/10 08:00 | 2021/04/10 17:30 | 箱體配線 |  | 無車輛 | 8 | 否 | 洪啟修
2021-04-12(一) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/12 08:00 | 2021/04/12 17:30 | 更換電容器及電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,陳牧澤
2021-04-13(二) | (昶)11區-員林營運所外站電容器更換 | 2021/04/13 08:00 | 2021/04/13 12:00 | 更換電容器及電磁開關 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 陳牧澤,洪啟修
| (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/13 13:00 | 2021/04/13 17:30 | 畫線路圖
2021-04-14(三) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/14 08:00 | 2021/04/14 17:30 | 畫線路圖 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2021-04-15(四) | (昶)4區-中央公園12口井抗旱2.0機電工程 | 2021/04/15 08:00 | 2021/04/15 12:00 | 畫線路圖及開配電盤料單 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
| (宇)鑫成-新竹市茄苳一號橋持減壓閥增設工程 | 2021/04/15 13:00 | 2021/04/15 17:30 | 開配電盤料單