## LD073_洪啟修
姓名：LD073_洪啟修
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-01(五) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/01 09:00 | 2019/11/01 12:00 | 固定電箱、配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,謝承宏,黃勝仁,賴彥霖,楊鎧綸,胡范英俊
| 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/01 13:00 | 2019/11/01 17:30 | 整地、鋪設植草磚
2019-11-04(一) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/04 09:00 | 2019/11/04 17:30 | 鋪設植草磚 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,謝承宏,胡范英俊,楊鎧綸,黃勝仁
2019-11-05(二) | 4區-麗園停車場鑿井工程(二)(機電)(昶源) | 2019/11/05 09:00 | 2019/11/05 17:30 | 回填土沙、配管 |  | APZ-9039 | 0 | 否 | 洪啟修,謝承宏
2019-11-06(三) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/06 09:00 | 2019/11/06 17:30 | 接地施工及固定電箱 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,施秉緯,謝承宏,蕃友秀,黃春宏 | 水電材料: $118
2019-11-07(四) | 4區-台中廠軍功第一加壓站機電設備改善工程(機電)(昶源) | 2019/11/07 09:00 | 2019/11/07 17:30 | 拉線、鋪設植草磚 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 洪啟修,黃勝仁,蕃友謙,吳至善,陽文景
2019-11-08(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/08 09:00 | 2019/11/08 12:00 | 倍力揚馬達場驗 |  | 8390-D2 | 0 | 否 | 洪啟修
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/08 13:00 | 2019/11/08 17:30 | 配盤
2019-11-11(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-11-12(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-11-13(三) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 弓銓場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | 監工午餐費 陳峻鵬 : $50
2019-11-14(四) | 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 12:00 | 大眾實驗室場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油資 RGB-7872: $1100 五金鎖頭: $540
| 7區-六龜8號集水井機電工程(宇博) | 2019/11/14 13:00 | 2019/11/14 17:30 | 鳳山台電報竣
2019-11-15(五) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 12:00 | 順大場驗 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修 | 油資 RGB-7872: $1043
| 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/15 13:00 | 2019/11/15 17:30 | 弓銓場驗
2019-11-18(一) | 4區-大甲8號深井更新工程(機電)(昶源) | 2019/11/18 09:00 | 2019/11/18 17:30 | 載運管件、卸料 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 洪啟修,施清淵
2019-11-19(二) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 12:00 | 更換流量計表箱位置 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 洪啟修,黃勝仁
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/19 13:00 | 2019/11/19 17:30 | 配盤
2019-11-20(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,黃勝仁
2019-11-21(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 黃勝仁,洪啟修
2019-11-22(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-11-25(一) | 5區-馬稠後產業園區自來水專管工程-機電(宇博) | 2019/11/25 09:00 | 2019/11/25 17:30 | 拉線 |  | ALV-0065 | 0 | 否 | 洪啟修,陳浚騰,黃勝仁,楊鎧綸
2019-11-26(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修,黃勝仁
2019-11-27(三) | 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/27 09:00 | 2019/11/27 12:00 | 維修線路、拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 洪啟修,黃勝仁,楊鎧綸,陳浚騰
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/27 13:00 | 2019/11/27 17:30 | 配盤
2019-11-28(四) | 其他 | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 15:00 | 七區管理處上課 |  | RBG-7872 | 0 | 否 | 洪啟修,黃勝仁
| 詠星羽毛-羽毛設備電氣工程 (宇博) | 2019/11/28 15:00 | 2019/11/28 17:30 | 更換電磁開關及積熱電驛
2019-11-29(五) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 15:00 | 冠賢場驗 |  | 6376-UD | 0 | 否 | 洪啟修 | 林俊穎監工午餐費: $240 油資 RGB-7872: $500 油資 6376-UD: $500
| 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/29 15:00 | 2019/11/29 17:30 | 配盤
2019-11-30(六) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/30 10:00 | 2019/11/30 17:30 | 配盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修