## LD074_陳鈜威
姓名：LD074_陳鈜威
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-10-01(二) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/01 09:00 | 2019/10/01 17:10 | 製粒一、二機拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃勝仁,蔡清池,蕃友謙,施清淵,陳鈜威
2019-10-02(三) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/02 08:55 | 2019/10/02 17:30 | 製粒一、二機蛇管裝置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-10-04(五) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/04 09:00 | 2019/10/04 17:00 | 配電箱吊掛作業至定位、部分蛇管配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池
2019-10-05(六) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/05 09:30 | 2019/10/05 17:10 | 舊有加藥桶移至新加藥桶 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,吳至善,陳鈜威
2019-10-06(日) | 例假日 | 2019/10/06 00:00 | 2019/10/06 00:00 | 無 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-10-07(一) | 台中卜蜂-製粒一機系統電氣工程(宇博) | 2019/10/07 08:50 | 2019/10/07 17:20 | 現場控制線編號及套用 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,陳鈜威
2019-10-08(二) | 台中卜蜂-熟一廠後粉碎系統電氣改善工程(宇博) | 2019/10/08 09:00 | 2019/10/08 16:00 | 熟一廠粉碎系統拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蔡清池,陳鈜威,黃勝仁,楊明銓
2019-10-09(三) | 4區-水里所水里、羅娜淨水場加藥設備等改善工程(宇博) | 2019/10/09 09:00 | 2019/10/09 17:20 | 水里、羅娜舊加藥桶吊掛及清運至集集淨水場 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 蔡清池,陳鈜威,吳至善,黎大揚,陽文景,張堯彰
2019-10-14(一) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/14 09:00 | 2019/10/14 17:30 | 1.舊延長線汰換 2.新不斷電系統裝置（線路規劃、電源線配置） |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威,蔡清池
2019-10-15(二) | 台中卜蜂-蛋種雞控制室改善工程(宇博) | 2019/10/15 08:50 | 2019/10/15 17:15 | 1.不斷電系統線路配置 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳鈜威,蔡清池