## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-01(日) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/01 08:00 | 2019/12/01 17:30 | 焊接管子、學習（阿鹿萌） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-02(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 焊接管子、學習（阿鹿萌） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-03(二) | 請假 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 法院上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-04(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 焊接管子、清洗材料、準備管子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-12-05(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 焊接管子、噴漆（H鋼）切割花紋鐵片 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-06(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/06 13:00 | 2019/12/06 17:30 | 油漆、焊接管子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2019-12-10(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 焊接水管、切割腳架加強三角鐵、切割角鐵、切割鐵片 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,謝和言
2019-12-11(三) | 其他 | 2019/12/11 08:25 | 2019/12/11 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-12(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 學習電焊、焊接鐵皮屋腳架、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,蕃友秀,謝和言,陳浚騰
2019-12-13(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 鐵皮屋腳架（底座）、切黑鐵、切割鐵管（公司鐵架角柱） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-12-16(一) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/16 08:00 | 2019/12/16 17:30 | 學習co2、切白鐵管（避雷針）、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,謝和言
2019-12-17(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/17 08:00 | 2019/12/17 17:30 | 避雷針加強腳架補強（底座）、油漆腳架、切角鐵、切鐵板、學習用co2 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,謝和言,蕃友秀
2019-12-18(三) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/18 08:00 | 2019/12/18 17:30 | 固定鐵皮屋頂、鎖螺絲、切割鐵皮、 |  | 6082-LG | 0 | 否 | 陳浚騰,蕃友秀,謝和言,胡范英俊
2019-12-19(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/19 08:00 | 2019/12/19 17:30 | 學習電焊、電焊角柱底座、切割鐵片、切割亞管（圍籬） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,謝和言
2019-12-20(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/20 08:00 | 2019/12/20 17:30 | 學電焊、固定腳架（鐵皮屋）、切割亞管（圍籬）、切割花紋面板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,謝和言
2019-12-21(六) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/21 08:00 | 2019/12/21 17:30 | 安裝鐵皮屋頂、切割烤漆浪板、油漆、安裝圍籬花文板 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,蕃友秀
2019-12-23(一) | 其他 | 2019/12/23 08:00 | 2019/12/23 17:30 | 切割亞管（公司鐵架）、油漆、切割補強三角鐵、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛
2019-12-24(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/12/24 08:00 | 2019/12/24 17:30 | 避雷針專孔、學校焊接白鐵避雷針、補贖利空、油漆、油漆柏油 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,蕃友謙,黃勝仁,賴彥霖
2019-12-25(三) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2019/12/25 08:00 | 2019/12/25 17:30 | 補強腳架、打洞、切角鐵、切割白鐵、學習電焊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-26(四) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2019/12/26 08:00 | 2019/12/26 17:30 | 切割固定鐵條、切割亞管、切角鐵、切割黑管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-27(五) | 其他 | 2019/12/27 08:00 | 2019/12/27 17:30 | 整理二樓、切割木板、固定木板（廁所上木板）、切割角鐵、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,洪啟修,吳至善
2019-12-30(一) | 其他 | 2019/12/30 08:00 | 2019/12/30 17:30 | 整理工廠、切角鐵、幫忙裝置天車 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-31(二) | 其他 | 2019/12/31 08:00 | 2019/12/31 17:30 | 整理工廠、切角鐵、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,謝和言