## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 切割圍籬、切割水泥地、切割學習洗洞、 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,陽文景
2020-05-05(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 固定板模、切割角鐵、灌水泥、配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陽文景,陳浚騰,胡范英俊
2020-05-06(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 配管、切割固定管線架、電焊底座固定架、打壁虎、鑽洞、固定板模 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陽文景,陳浚騰,胡范英俊
2020-05-07(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 洗洞、挖土（管線）、打水泥（線槽位、安裝彎頭、安裝加壓蓋、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,陳浚騰,胡范英俊
2020-05-08(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 磨平行人步道、勘查現場（交代工作事項）在線槽去宇博修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-05-11(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 21:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 3 | 是 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊,黃春宏,陽文景,謝承宏,詹季達,蕃友謙
2020-05-12(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 詹季達,施清淵,胡范英俊,蕃友謙
2020-05-13(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 詹季達,施清淵,蕃友謙,胡范英俊
2020-05-14(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 拉線、安置箱子 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 詹季達,施清淵,胡范英俊,蕃友謙