## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 在管子去工地、去屏東台水在馬達（下工地）、去高雄仁武在管子（回公司）、善化在配件（回公司）、 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-04-02(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 釘接地棒啊嘶、接地棒拉銅線、拉管線、安裝路燈 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,謝承宏,施清淵
2020-04-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 鋸樹頭、攪拌水泥、填補樹頭洞、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰 | 機具汽油: $50
2020-04-07(二) | 請假 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 清洗水池、切割固定角鐵、打壁虎、專洞、學習燒館 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊,吳至善
2020-04-09(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 開會工作事項、測量鐵皮屋頂、測量長寬尺寸、注意事項講解 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊
2020-04-10(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 18:30 | 切割角鐵、安裝固定管線角鐵、安裝電箱、拉管線、準備材料（義竹） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊
2020-04-11(六) | (昶)5區-義竹所操作設備及傳訊箱改善工程 | 2020/04/11 07:00 | 2020/04/11 18:30 | 拉線、挖土、學習安裝管線、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,施秉緯,施清淵,張堯彰,陳浚騰,蕃友謙,蔡清池,謝承宏,黃勝仁,吳至善,陽文景,黃春宏,楊鎧綸,黎大揚
2020-04-13(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/13 08:00 | 2020/04/13 17:30 | 油漆、噴漆、安裝管線、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 胡范英俊,吳至善
2020-04-14(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/14 08:00 | 2020/04/14 17:30 | 安裝管線、拉管線、打壁虎、安裝線潮 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊,詹季達
2020-04-15(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/15 08:00 | 2020/04/15 17:30 | 拉管線、學習拉管線 燒管、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊,詹季達
2020-04-16(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/16 08:00 | 2020/04/16 17:30 | 水表遷移、打啊茱莉、挖土 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,詹季達,胡范英俊
2020-04-17(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/17 08:00 | 2020/04/17 17:30 | 安裝拉門竿子、安裝基礎座板模、 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,詹季達,胡范英俊
2020-04-18(六) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/04/18 08:00 | 2020/04/18 17:30 | 拆道路磚塊、噗道路磚頭 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-04-20(一) | (宇)11區-員林-湖水路無自來水地區機電工程 | 2020/04/20 08:00 | 2020/04/20 17:30 | 打草、修理馬達、拆除告示牌、 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,詹季達
2020-04-21(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/21 08:00 | 2020/04/21 17:30 | 拆板模、水泥磨平、勞安抽查、水池放魚、放水 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 楊鎧綸,詹季達
2020-04-22(三) | 其他 | 2020/04/22 08:00 | 2020/04/22 17:30 | 切角鐵（公司桌子底座）、學電焊、切割花紋面板、整理工廠 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,吳至善
2020-04-23(四) | 請假 | 2020/04/23 08:00 | 2020/04/23 17:30 | 奶奶辦出院 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-24(五) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/24 08:00 | 2020/04/24 17:30 | 油漆（H鋼） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2020-04-27(一) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/27 08:00 | 2020/04/27 17:30 | 油漆（H剛） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2020-04-28(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/04/28 08:00 | 2020/04/28 17:30 | 後甲圓環站2000mm疊閥探勘齒輪比圈數測試 雋興機廠協調.奇美站疊閥碼向修改事宜 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-04-29(三) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/29 08:00 | 2020/04/29 17:30 | 噴漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰
2020-04-30(四) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/04/30 08:00 | 2020/04/30 17:30 | 噴漆 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰