## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 切割角鐵、 油漆、學習電焊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,謝和言
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 切割白鐵、切割花紋面板、磚孔、油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕃友秀,謝和言
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 切割花紋面板、轉孔、油漆、切割角鐵、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕃友秀,謝和言
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 轉孔花紋面板、切割角鐵（箱子內固定架）、學習阿嚕夢、噴漆（底座） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕃友秀,謝和言
2020-03-06(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 施工協調會、台電申請用電、 現場勘查、注意事項說明 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 拉電線、挖管線熱融膠、拆裝鐵網、安裝路燈、 |  | 8761-C6 | 1 | 否 | 賴彥霖,蔡清池,張名範,施清淵,張堯彰,謝承宏,陳浚騰,楊鎧綸,施秉緯,洪啟修
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 專洞、打壁虎固定線潮、切割線潮電電線位子、安裝線潮、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,洪啟修,吳至善,謝承宏