## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-11-07(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/07 08:00 | 2019/11/07 17:30 | 切錏管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,張名範
2019-11-08(五) | 其他 | 2019/11/08 08:00 | 2019/11/08 17:30 | 整理工廠、回收、噴漆（紅色底漆、銀色面漆）公司銅排鐵架 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,陳泓銘,謝和言
2019-11-11(一) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/11 08:00 | 2019/11/11 17:30 | 切割錏管接口、回公司裝銅排架 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,張名範,蕃友秀
2019-11-12(二) | 其他 | 2019/11/12 08:00 | 2019/11/12 17:30 | 整理工廠、切割黑鐵、黑鐵打動 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,謝和言,蕃友秀
2019-11-13(三) | 鼎晟土木機修 | 2019/11/13 08:00 | 2019/11/13 17:30 | 鹹酸清洗箱子、公司整理工廠、切黑鐵公司工具架鐵 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,蕃友秀,謝和言,張名範,黃勝仁
2019-11-14(四) | 請假 | 2019/11/14 08:00 | 2019/11/14 17:30 | 眼睛痛請假 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-11-15(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/15 08:00 | 2019/11/15 17:30 | 接口處磨鐵削、整理工廠 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-11-18(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/11/18 08:00 | 2019/11/18 17:30 | 接口處加強度定三角鐵（切割三角鐵）、切割管子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-11-19(二) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/19 08:00 | 2019/11/19 17:30 | 噴漆（H鋼柱）、學習電焊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-11-20(三) | 其他 | 2019/11/20 08:00 | 2019/11/20 17:30 | 油漆（公司鐵架）、油漆H鋼、學習電焊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-11-21(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/11/21 08:00 | 2019/11/21 17:30 | 轉洞打壁虎（圍欄）、差油漆圍欄、轉洞地基H鋼 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,阮德勛,賴彥霖
2019-11-22(五) | 4區-黎明社區汙水處理廠深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/22 08:00 | 2019/11/22 17:30 | 切割黑色大鋼管、拋除鐵削、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-11-25(一) | 其他 | 2019/11/25 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 整理工廠、回收 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-11-26(二) | 中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程(宇博) | 2019/11/26 08:00 | 2019/11/26 17:30 | 磨鐵管、磨鐵門、噴漆（鐵門） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,賴彥霖
2019-11-27(三) | 其他 | 2019/11/27 08:00 | 2019/11/27 17:30 | 整理工廠（鐵片區）、學習鐵架凹曲恢復平行 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-11-28(四) | 4區-部興公園新鑿深井工程(機電)(昶源) | 2019/11/28 08:00 | 2019/11/28 17:30 | 挖土（挖水管）、差油漆（水管） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,陳浚騰,楊鎧綸,張名範,謝和言
2019-11-29(五) | 其他 | 2019/11/29 08:00 | 2019/11/29 17:30 | 樹園（打草）、澆水（樹） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言