## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-04-01(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/04/01 08:00 | 2020/04/01 17:30 | 在管子去工地、去屏東台水在馬達（下工地）、去高雄仁武在管子（回公司）、善化在配件（回公司）、 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-04-02(四) | (昶)5區-嘉義縣中埔鄉沄水村等供水延管工程-機電(一) | 2020/04/02 08:00 | 2020/04/02 17:30 | 釘接地棒啊嘶、接地棒拉銅線、拉管線、安裝路燈 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,謝承宏,施清淵
2020-04-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/06 08:00 | 2020/04/06 17:30 | 鋸樹頭、攪拌水泥、填補樹頭洞、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖,胡范英俊,陳浚騰 | 機具汽油: $50
2020-04-07(二) | 請假 | 2020/04/07 08:00 | 2020/04/07 17:30 | 上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-04-08(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/04/08 08:00 | 2020/04/08 17:30 | 清洗水池、切割固定角鐵、打壁虎、專洞、學習燒館 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊,吳至善
2020-04-09(四) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/04/09 08:00 | 2020/04/09 17:30 | 開會工作事項、測量鐵皮屋頂、測量長寬尺寸、注意事項講解 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊
2020-04-10(五) | (力)沙鹿福壽廠包裝機控制汰換工程 | 2020/04/10 08:00 | 2020/04/10 18:30 | 切割角鐵、安裝固定管線角鐵、安裝電箱、拉管線、準備材料（義竹） |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 楊鎧綸,陳浚騰,胡范英俊