## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 接馬達線、 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊,張堯彰,黎大揚
2020-07-02(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 拉線、（刮泥機、井1、2、3、4、5）接馬達線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,張堯彰,黎大揚,黃春宏,胡范英俊
2020-07-03(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 拉線、 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,張堯彰,黎大揚,胡范英俊,黃春宏
2020-07-04(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 拉線xlp5.5. |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,黃春宏,黎大揚,張堯彰
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 變壓器更換、接馬達線、拉線（加藥機） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,詹季達,黎大揚,陳浚騰,賴彥霖,林泰佑,陳明智
2020-07-08(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 安裝馬達 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,楊政賢,張堯彰,黎大揚,黃春宏
2020-07-09(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 安裝馬達。車管牙 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,黎大揚,張堯彰,黃春宏 | 拜拜（地基主）: $382
2020-07-10(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 拉線（刮泥機、 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,黎大揚,張堯彰
2020-07-11(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏
2020-07-13(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 安裝操作機 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏
2020-07-14(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 安裝變壓器、拉光纖線、拉電源線、安裝電箱 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢
2020-07-15(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 安裝操作機、拉線（光纖）、安裝線潮、接冷氣電線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 施秉緯,楊政賢,黎大揚,張堯彰,黃春宏