## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 詹季達,陳浚騰
2020-09-02(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 油漆施工、配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 詹季達,陳浚騰
2020-09-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 油漆施工、配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達
2020-09-04(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 油漆施工、配管、固定管線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達
2020-09-05(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 配管、固定管線、電焊線潮架 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,詹季達
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 08:00 | 2020/09/06 12:00 | 接線、 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃威霖,詹季達,施清淵,張堯彰,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,賴彥霖,黎大揚,陽文景 | 阿秀
2020-09-11(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 油漆施工 |  | AFQ-8630 | 1 | 否
2020-09-14(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 台電送電、盤內電線更換 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-15(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 油漆施工、電焊架 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰