## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 17:30 | 接馬達線、 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊,張堯彰,黎大揚
2020-07-02(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 拉線、（刮泥機、井1、2、3、4、5）接馬達線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,張堯彰,黎大揚,黃春宏,胡范英俊
2020-07-03(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 17:30 | 拉線、 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,張堯彰,黎大揚,胡范英俊,黃春宏
2020-07-04(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 拉線xlp5.5. |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊,施秉緯,黃春宏,黎大揚,張堯彰
2020-07-06(一) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 17:30 | 變壓器更換、接馬達線、拉線（加藥機） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張堯彰,詹季達,黎大揚,陳浚騰,賴彥霖,林泰佑,陳明智
2020-07-08(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/08 08:00 | 2020/07/08 17:30 | 安裝馬達 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,楊政賢,張堯彰,黎大揚,黃春宏
2020-07-09(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 17:30 | 安裝馬達。車管牙 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,黎大揚,張堯彰,黃春宏 | 拜拜（地基主）: $382
2020-07-10(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 17:30 | 拉線（刮泥機、 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,黎大揚,張堯彰
2020-07-11(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏
2020-07-13(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/13 08:00 | 2020/07/13 17:30 | 安裝操作機 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏
2020-07-14(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 17:30 | 安裝變壓器、拉光纖線、拉電源線、安裝電箱 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢
2020-07-15(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 17:30 | 安裝操作機、拉線（光纖）、安裝線潮、接冷氣電線 |  | ABZ-7330 | 0 | 是 | 施秉緯,楊政賢,黎大揚,張堯彰,黃春宏
2020-07-16(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 17:30 | 安裝操作機（500）安裝快濾桶超音波、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,楊政賢,張堯彰,黎大揚,黃春宏
2020-07-17(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 17:30 | 安裝浮球、超音波管專洞 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,黎大揚,楊政賢,張堯彰
2020-07-18(六) | (宇)5區-水上場儲藥槽汰換工程 | 2020/07/18 08:00 | 2020/07/18 00:00 | 更換藥桶、安裝c型鋼、安裝鐵皮屋頂、 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏,張名範,賴彥霖,陳浚騰
2020-07-20(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 17:30 | 管線施工、污泥抽水機管線施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,楊政賢,黃春宏
2020-07-21(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 17:30 | 污泥抽水機安裝、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,楊政賢,黃春宏
2020-07-22(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 17:30 | 安裝污泥抽水機、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢
2020-07-23(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 17:30 | 抽水井施工鍍鋅花紋鋼板、安裝污泥抽水機、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢
2020-07-24(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 17:30 | 安裝污泥抽水機、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢
2020-07-25(六) | (昶)4區-麗園停車場鑿井工程(一)(機電) | 2020/07/25 08:00 | 2020/07/25 17:30 | 接電線、補水泥（箱子周圍） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 黃春宏,詹季達,賴彥霖
2020-07-27(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 17:30 | 噴漆（水管） |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 黃春宏,蕃友謙,楊政賢
2020-07-28(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 17:30 | 路燈 （拉水線）、固定箱子、切割花紋鋼板（抽水井） |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,楊政賢,蕃友謙,黎大揚,張堯彰,施清淵
2020-07-29(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 17:30 | 拉XLPE5.5*3c PVC2*3c (路燈） |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,楊政賢,蕃友謙,黎大揚,張堯彰
2020-07-30(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 17:30 | 拉路燈（XLPE5.5*3c PVC2*3c)、路燈安裝開關 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,黎大揚,張堯彰,黃春宏,楊政賢,蕃友謙,陳泓銘 | 發電機、汽車: $1044
2020-07-31(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 18:30 | 安裝路燈開關、路燈接線 |  | 無車輛 | 1 | 是 | 施秉緯,施清淵,張堯彰,黎大揚,楊政賢,蕃友謙,黃春宏,陳泓銘 | 螺絲: $326