## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-05(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 拉線 拉藥管線 清理鐵皮屋頂 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚,吳至善,施清淵,陽文景
2021-01-06(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 管線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黎大揚 | 政豪 挖土機: $85
2021-01-07(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 拉藥管、整理鐵皮屋頂、拉水位計線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚
2021-01-08(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 固定馬達線、加強馬達支架、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚
2021-01-09(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 安裝配電盤、整理環境 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政豪,謝承宏,張堯彰,黃威霖
2021-01-11(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,陽文景,楊政賢,蕃友謙,吳至善 | 秀
2021-01-12(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,陽文景,吳至善,蕃友謙,楊政賢 | 秀 俊創 便當: $140
2021-01-13(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,陽文景,吳至善,蕃友謙,楊政賢 | 秀
2021-01-14(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善,楊政賢,蕃友謙,陽文景 | 秀
2021-01-15(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 18:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0.5 | 是 | 施清淵,陽文景,蕃友謙,吳至善,楊政賢 | 秀
2021-01-16(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/16 08:00 | 2021/01/16 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景,吳至善,蕃友謙 | 秀 鐵工便當: $140
2021-01-18(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/18 08:00 | 2021/01/18 17:30 | 組裝污抽 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 陽文景,施秉緯,蕃友謙,楊政賢 | 秀
2021-01-19(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/19 08:00 | 2021/01/19 17:30 | 安裝污泥抽水機 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,吳至善,陽文景,蕃友謙,楊政賢 | 秀
2021-01-20(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/20 08:00 | 2021/01/20 17:30 | 安裝污泥抽水機 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,吳至善,蕃友謙,陽文景 | 秀
2021-01-21(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/21 08:00 | 2021/01/21 17:30 | 接污泥抽水機 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 吳至善,施清淵,陽文景,蕃友謙,施秉緯,楊政賢 | 秀
2021-01-22(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/22 08:00 | 2021/01/22 17:30 | 接電燈變壓器 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善,施秉緯,陽文景,蕃友謙,楊政賢 | 秀
2021-01-23(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/23 08:00 | 2021/01/23 17:30 | 接電燈變壓器 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景,蕃友謙 | 秀
2021-01-25(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/25 08:00 | 2021/01/25 17:30 | 藥管施工、灌水泥 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 陽文景,蕃友謙 | 秀 監工便當: $70
2021-01-26(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/26 08:00 | 2021/01/26 17:30 | 避雷針接地、油漆施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,陽文景,蕃友謙,楊政賢 | 秀
2021-01-27(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/27 08:00 | 2021/01/27 17:30 | 整理環境、該抽水井鐵板、配管施工（污泥抽水機 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,陽文景,蕃友謙 | 秀
2021-01-28(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/28 08:00 | 2021/01/28 17:30 | 拉光纖 |  | KEJ-8636 | 0 | 否 | 施秉緯,陽文景,蕃友謙 | 秀
2021-01-29(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2021/01/29 08:00 | 2021/01/29 17:30 | 拉光纖、固定底做 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,陽文景,蕃友謙 | 秀