## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | 機修 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 17:30 | 台中給水場-管線噴漆 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 賴彥霖,詹季達,陽文景,胡范英俊,黃春宏
2020-06-02(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 17:30 | 安裝線潮、固定板模、電焊圍籬、噴漆圍籬 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊
2020-06-03(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 17:30 | 灌水泥、配管、固定管線、配三咖馬、拉線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊
2020-06-04(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 17:30 | 配管、學習燒拉巴頭、線潮打洞、 安裝三咖馬、固定底座（箱子）、電焊圍籬、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 胡范英俊
2020-06-05(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 17:30 | 拉線（三馬欸） 、拆板模、配管、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2020-06-06(六) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/06/06 08:00 | 2020/06/06 17:30 | 量馬布嚕頭、灌水泥、固定板模、（路燈底座）、收回圍籬、 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-06-08(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 17:30 | 拆板模、油漆、切割鐵板 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-09(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 18:00 | 配管、清水管、 |  | BDC-2906 | 0.5 | 是 | 施秉緯,胡范英俊,黃春宏
2020-06-10(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:30 | 配管、打發泡 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-11(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-12(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 17:30 | 配管 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-13(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/13 08:00 | 2020/06/13 19:00 | 配管、 |  | BDC-2906 | 2 | 否 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-15(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/15 08:00 | 2020/06/15 17:30 | 配管、 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-16(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/16 08:00 | 2020/06/16 17:30 | 配管、灌水泥、配管、學習燒水管、 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-17(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/17 08:00 | 2020/06/17 17:30 | 配管、通水管、測量刮泥機、 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-18(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/18 08:00 | 2020/06/18 17:30 | 通水管、安裝馬達、安裝藥桶 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-19(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/19 08:00 | 2020/06/19 17:30 | 配管、抽井水、 藥桶灌水（是否會漏水） |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-20(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/20 08:00 | 2020/06/20 17:30 | 安裝箱子、切割管線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-22(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/22 08:00 | 2020/06/22 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,張堯彰,黃春宏,胡范英俊,蕃友謙,陽文景
2020-06-23(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/23 08:00 | 2020/06/23 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,張堯彰,陽文景,黃春宏,蕃友謙,胡范英俊
2020-06-24(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/24 08:00 | 2020/06/24 20:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 3 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊,張堯彰,蕃友謙,陽文景
2020-06-25(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/25 08:00 | 2020/06/25 19:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 2 | 是 | 施秉緯,陽文景,張堯彰,黃春宏,賴彥霖,蕃友謙,胡范英俊,詹季達,施清淵
2020-06-26(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/26 08:00 | 2020/06/26 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 施秉緯,陽文景,黃春宏,蕃友謙,賴彥霖,詹季達,胡范英俊,張堯彰
2020-06-29(一) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/29 08:00 | 2020/06/29 17:30 | 接線xlpe電線200 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊
2020-06-30(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/06/30 08:00 | 2020/06/30 17:30 | 接線mp9(40馬） |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 施秉緯,黃春宏,胡范英俊