## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 安裝攝影機、安裝避雷針 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友謙,楊政賢
2020-08-03(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 拉N橡線、接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢 | 加油: $889
2020-08-04(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 接線、測試、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢 | st球閥 OL彎頭: $844
2020-08-05(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 接路燈安定器、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 詹季達
2020-08-06(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 避雷針接地、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢 | 營造飲料: $180
2020-08-07(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 油漆、接線（接地）、安裝攝影機、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,詹季達,楊政賢
2020-08-10(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 備料。出發 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 詹季達,施秉緯,施清淵
2020-08-11(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 固定版模、安裝六分管、車六分白鐵管、 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達
2020-08-12(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 基礎台施工、配管線、 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達 | 白鐵六分彎頭: $170
2020-08-13(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 灌水泥、配管線、安裝電線桿 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 17:30 | 安裝配電盤箱、固定配電盤、拉線、接線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達