## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 17:30 | 安裝攝影機、安裝避雷針 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,蕃友謙,楊政賢
2020-08-03(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 17:30 | 拉N橡線、接線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢 | 加油: $889
2020-08-04(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 17:30 | 接線、測試、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢 | st球閥 OL彎頭: $844
2020-08-05(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 17:30 | 接路燈安定器、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 詹季達
2020-08-06(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 17:30 | 避雷針接地、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢 | 營造飲料: $180
2020-08-07(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 17:30 | 油漆、接線（接地）、安裝攝影機、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,詹季達,楊政賢
2020-08-10(一) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 備料。出發 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 詹季達,施秉緯,施清淵
2020-08-11(二) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 固定版模、安裝六分管、車六分白鐵管、 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達
2020-08-12(三) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 17:30 | 基礎台施工、配管線、 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達 | 白鐵六分彎頭: $170
2020-08-13(四) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 17:30 | 灌水泥、配管線、安裝電線桿 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達
2020-08-14(五) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:30 | 安裝配電盤箱、固定配電盤、拉線、接線 |  | 無車輛 | 1 | 是 | 施秉緯,施清淵,詹季達
2020-08-15(六) | (宇)1區-新北市貢寮區豐珠中小學供水工程 | 2020/08/15 08:00 | 2020/08/15 17:30 | 安裝水位計、拆超做機 |  | 691-S8 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,詹季達
2020-08-17(一) | 其他 | 2020/08/17 12:00 | 2020/08/17 17:30 | 秤重、修理阿九、 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-08-18(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/08/18 08:00 | 2020/08/18 17:30 | 測車、內鋪查修、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達
2020-08-19(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/19 08:00 | 2020/08/19 17:30 | 安裝變壓器（路燈）、加藥桶安裝開關（改三通） |  | 無車輛 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達
2020-08-20(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/20 08:00 | 2020/08/20 17:30 | 藥桶配管、沖淋器安裝 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢
2020-08-21(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/21 08:00 | 2020/08/21 17:30 | 藥桶管路改接 超音波安裝 接地測量 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,詹季達,楊政賢
2020-08-22(六) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/08/22 08:00 | 2020/08/22 17:30 | 超音波拉線接線 MP10數位表開孔 材料整理撤回 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,詹季達,楊政賢
2020-08-24(一) | 其他 | 2020/08/24 08:00 | 2020/08/24 17:30 | 大自然配水池位設修理 安裝太陽能板、安裝箱子 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-08-25(二) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/25 08:00 | 2020/08/25 17:30 | 安裝箱子、驗盤 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙
2020-08-26(三) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/26 08:00 | 2020/08/26 17:30 | 拉線、接線、配管 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵 | 阿秀 材料: $67
2020-08-27(四) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/27 08:00 | 2020/08/27 17:30 | 安裝污泥抽水機、拉接地線、拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙,陳泓銘 | 阿秀 材料: $80
2020-08-28(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/28 08:00 | 2020/08/28 17:30 | 安裝浮球、接線、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 陳泓銘,蕃友謙 | 阿秀 網路線: $120
2020-08-31(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/08/31 08:00 | 2020/08/31 17:30 | 配管、改管、 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達