## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2021-01-05(二) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/05 08:00 | 2021/01/05 17:30 | 拉線 拉藥管線 清理鐵皮屋頂 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚,吳至善,施清淵,陽文景
2021-01-06(三) | (昶)11區-鹿港-鹿港14號井重鑿機電設備工程 | 2021/01/06 08:00 | 2021/01/06 17:30 | 管線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 胡范英俊,黎大揚 | 政豪 挖土機: $85
2021-01-07(四) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/07 08:00 | 2021/01/07 17:30 | 拉藥管、整理鐵皮屋頂、拉水位計線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚
2021-01-08(五) | (宇)4區-北勢1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2021/01/08 08:00 | 2021/01/08 17:30 | 固定馬達線、加強馬達支架、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黎大揚
2021-01-09(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2021/01/09 08:00 | 2021/01/09 17:30 | 安裝配電盤、整理環境 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 黃政豪,謝承宏,張堯彰,黃威霖
2021-01-11(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/11 08:00 | 2021/01/11 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,陽文景,楊政賢,蕃友謙,吳至善 | 秀
2021-01-12(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/12 08:00 | 2021/01/12 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,陽文景,吳至善,蕃友謙,楊政賢 | 秀 俊創 便當: $140
2021-01-13(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/13 08:00 | 2021/01/13 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,陽文景,吳至善,蕃友謙,楊政賢 | 秀
2021-01-14(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/14 08:00 | 2021/01/14 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施清淵,吳至善,楊政賢,蕃友謙,陽文景 | 秀
2021-01-15(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2021/01/15 08:00 | 2021/01/15 18:00 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0.5 | 是 | 施清淵,陽文景,蕃友謙,吳至善,楊政賢 | 秀