## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2019-12-01(日) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/01 08:00 | 2019/12/01 17:30 | 焊接管子、學習（阿鹿萌） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-02(一) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/02 08:00 | 2019/12/02 17:30 | 焊接管子、學習（阿鹿萌） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-03(二) | 請假 | 2019/12/03 08:00 | 2019/12/03 17:30 | 法院上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2019-12-04(三) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/04 08:00 | 2019/12/04 17:30 | 焊接管子、清洗材料、準備管子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言
2019-12-05(四) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/05 08:00 | 2019/12/05 17:30 | 焊接管子、噴漆（H鋼）切割花紋鐵片 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2019-12-06(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/06 13:00 | 2019/12/06 17:30 | 油漆、焊接管子 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範
2019-12-10(二) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/10 08:00 | 2019/12/10 17:30 | 焊接水管、切割腳架加強三角鐵、切割角鐵、切割鐵片 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,謝和言
2019-12-11(三) | 其他 | 2019/12/11 08:25 | 2019/12/11 17:30 | 台水職安卡上課 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 洪啟修
2019-12-12(四) | 4區-草屯所二汴井機電設備增設工程(宇博) | 2019/12/12 08:00 | 2019/12/12 17:30 | 學習電焊、焊接鐵皮屋腳架、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,蕃友秀,謝和言,陳浚騰
2019-12-13(五) | 4區-南投縣魚池鄉司馬按深井工程(機電) (昶源) | 2019/12/13 08:00 | 2019/12/13 17:30 | 鐵皮屋腳架（底座）、切黑鐵、切割鐵管（公司鐵架角柱） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言