## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 配管施工、接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $110
2020-12-02(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 配管施工。接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $100
2020-12-03(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 配管施工、接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $85
2020-12-04(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 配管施工、接地施工 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $85
2020-12-06(日) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 17:30 | 安裝盤、拉線、九如淨水場備料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,陽文景,吳至善
2020-12-07(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 安裝盤、配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 吊車司機便當: $160
2020-12-08(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-12-09(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-12-10(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/10 08:00 | 2020/12/10 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-12-11(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/11 08:00 | 2020/12/11 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-12-12(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/12 08:00 | 2020/12/12 17:30 | 拉線 |  | 6082-LG | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-12-17(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/17 08:00 | 2020/12/17 17:30 | 安裝操作機、 拆鐵皮屋頂 |  | AFQ-8630 | 1 | 否 | 吳至善,陽文景 | 到公司備料 電線
2020-12-18(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/18 08:00 | 2020/12/18 17:30 | 拉線、安裝箱子 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,陽文景
2020-12-19(六) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/19 08:00 | 2020/12/19 17:30 | 配管 拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 吳至善,謝和言,蔡清池,阮德勛
2020-12-21(一) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/21 08:00 | 2020/12/21 12:00 | 配管 拿材料 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-12-22(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/12/22 08:00 | 2020/12/22 17:30 | 修改缺失 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊
2020-12-24(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/24 08:00 | 2020/12/24 17:30 | 接線 安裝水位計箱子 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 胡范英俊
2020-12-25(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/25 08:00 | 2020/12/25 18:00 | 安裝水位計箱子 接線 改管 安裝污泥抽水機 |  | BDC-2906 | 0.5 | 否 | 胡范英俊