## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-01-02(四) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/02 08:00 | 2020/01/02 17:30 | 噴漆（腳架、柱子）、切割花紋面板、學習電焊、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-01-03(五) | 11區-溪湖-二場等配電設備改善(昶源) | 2020/01/03 08:00 | 2020/01/03 17:30 | 挖土（鐵皮屋腳架）、拉水線、切割亞條、電焊腳架補強、打水泥地、攪拌水泥、灌腳架、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰,謝承宏,林泰佑
2020-01-04(六) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/04 08:00 | 2020/01/04 17:30 | 學習電焊、切割鐵板、底座鐵板打洞、切割白鐵、切角鐵、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言,蕃友秀
2020-01-06(一) | 南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電)(宇博) | 2020/01/06 08:00 | 2020/01/06 17:30 | 學習電焊、 底座畫線、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 阮德勛,張名範,謝和言
2020-01-07(二) | 請假 | 2020/01/07 08:00 | 2020/01/07 17:30 | 手受傷 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-08(三) | 請假 | 2020/01/08 08:00 | 2020/01/08 17:30 | 手受傷 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-01-09(四) | 請假 | 2020/01/09 08:00 | 2020/01/09 17:30 | 手受傷 |  | 無車輛 | 0 | 否