## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-05-04(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/04 08:00 | 2020/05/04 17:30 | 切割圍籬、切割水泥地、切割學習洗洞、 |  | 691-S8 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,陽文景
2020-05-05(二) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/05 08:00 | 2020/05/05 17:30 | 固定板模、切割角鐵、灌水泥、配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陽文景,陳浚騰,胡范英俊
2020-05-06(三) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/06 08:00 | 2020/05/06 17:30 | 配管、切割固定管線架、電焊底座固定架、打壁虎、鑽洞、固定板模 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陽文景,陳浚騰,胡范英俊
2020-05-07(四) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/05/07 08:00 | 2020/05/07 17:30 | 洗洞、挖土（管線）、打水泥（線槽位、安裝彎頭、安裝加壓蓋、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陽文景,陳浚騰,胡范英俊
2020-05-08(五) | (昶)4區-部興公園新鑿深井工程(機電) | 2020/05/08 08:00 | 2020/05/08 17:30 | 磨平行人步道、勘查現場（交代工作事項）在線槽去宇博修改 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-05-11(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/11 08:00 | 2020/05/11 21:00 | 拉線 |  | BDC-2906 | 3 | 是 | 施秉緯,施清淵,胡范英俊,黃春宏,陽文景,謝承宏,詹季達,蕃友謙
2020-05-12(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/12 08:00 | 2020/05/12 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 詹季達,施清淵,胡范英俊,蕃友謙
2020-05-13(三) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/13 08:00 | 2020/05/13 17:30 | 拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 詹季達,施清淵,蕃友謙,胡范英俊
2020-05-14(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/14 08:00 | 2020/05/14 17:30 | 拉線、安置箱子 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 詹季達,施清淵,胡范英俊,蕃友謙
2020-05-15(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/15 08:00 | 2020/05/15 17:30 | 固定鐵屋、拉線 |  | BDC-2906 | 0 | 是 | 詹季達,蔡清池,胡范英俊,邱少謙
2020-05-16(六) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/05/16 08:00 | 2020/05/16 17:30 | 拉線、固定箱子（颱風） |  | BDC-2906 | 0 | 否 | 蔡清池,詹季達,陽文景,邱少謙,胡范英俊,黃春宏,謝承宏
2020-05-18(一) | 請假 | 2020/05/18 08:00 | 2020/05/18 17:30 | 請診單 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-05-19(二) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/19 08:00 | 2020/05/19 17:30 | 油漆水管、打壁虎（固定水管、切割底座水管、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 賴彥霖
2020-05-20(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/20 08:00 | 2020/05/20 17:30 | 安裝拉門、 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-05-21(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/21 08:00 | 2020/05/21 17:30 | 油漆電燈座、學習白鐵銲接 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,阮德勛,吳至善
2020-05-22(五) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/05/22 08:00 | 2020/05/22 17:30 | 切割角鐵固定座、清理電線、安裝巴布洛頭、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,陳浚騰
2020-05-26(二) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/26 08:00 | 2020/05/26 17:30 | 配管 、補水泥、 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 賴彥霖,胡范英俊,陽文景,詹季達,施秉緯
2020-05-27(三) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/27 08:00 | 2020/05/27 17:30 | 配管、切割c型鋼、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 賴彥霖,詹季達,施秉緯,胡范英俊,陽文景
2020-05-28(四) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/28 08:00 | 2020/05/28 17:30 | 配管、補水泥、通管子、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 賴彥霖,詹季達,施秉緯,胡范英俊,陽文景
2020-05-29(五) | (宇)南工處-萬丹淨水場第一期興建工程(機電) | 2020/05/29 08:00 | 2020/05/29 17:30 | 配管、固定板模、補水泥、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 賴彥霖,施秉緯,胡范英俊,詹季達,謝承宏,黃春宏,陽文景 | 加油（發電機）: $325 材料（磚塊）: $151
2020-05-30(六) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/05/30 08:00 | 2020/05/30 17:30 | 固定板模、灌水泥、收電線、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙