## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-12-01(二) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/01 08:00 | 2020/12/01 17:30 | 配管施工、接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $110
2020-12-02(三) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/02 08:00 | 2020/12/02 17:30 | 配管施工。接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $100
2020-12-03(四) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/03 08:00 | 2020/12/03 17:30 | 配管施工、接地施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $85
2020-12-04(五) | (昶)11區-員林-出水里林厝里無自來水地區機電工程 | 2020/12/04 08:00 | 2020/12/04 17:30 | 配管施工、接地施工 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 挖土機便當: $85
2020-12-06(日) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/12/06 08:00 | 2020/12/06 17:30 | 安裝盤、拉線、九如淨水場備料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,陽文景,吳至善
2020-12-07(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/07 08:00 | 2020/12/07 17:30 | 安裝盤、配管施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀 吊車司機便當: $160
2020-12-08(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/08 08:00 | 2020/12/08 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀
2020-12-09(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/12/09 08:00 | 2020/12/09 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 秀