## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-09-01(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/01 08:00 | 2020/09/01 17:30 | 油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 詹季達,陳浚騰
2020-09-02(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/02 08:00 | 2020/09/02 17:30 | 油漆施工、配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 詹季達,陳浚騰
2020-09-03(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/03 08:00 | 2020/09/03 17:30 | 油漆施工、配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達
2020-09-04(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/04 08:00 | 2020/09/04 17:30 | 油漆施工、配管、固定管線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,詹季達
2020-09-05(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/05 08:00 | 2020/09/05 17:30 | 配管、固定管線、電焊線潮架 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,詹季達
2020-09-06(日) | (力)沙鹿褔壽粉碎流程系統 | 2020/09/06 08:00 | 2020/09/06 12:00 | 接線、 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 黃威霖,詹季達,施清淵,張堯彰,蔡清池,蔡睿森,蕃友謙,賴彥霖,黎大揚,陽文景 | 阿秀
2020-09-07(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/07 08:00 | 2020/09/07 17:30 | 配管、打街地、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯 | 阿秀
2020-09-08(二) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/08 08:00 | 2020/09/08 17:30 | 配管、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,陳浚騰
2020-09-10(四) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/09/10 08:00 | 2020/09/10 17:30 | 拉線、安裝污泥抽水機、接線、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施清淵 | 阿秀
2020-09-11(五) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/11 08:00 | 2020/09/11 17:30 | 油漆施工 |  | AFQ-8630 | 1 | 否
2020-09-14(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/14 08:00 | 2020/09/14 17:30 | 台電送電、盤內電線更換 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-15(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/15 08:00 | 2020/09/15 17:30 | 油漆施工、電焊架 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-16(三) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/09/16 08:00 | 2020/09/16 17:30 | 洗洞、安裝c管、領料 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯
2020-09-17(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/17 08:00 | 2020/09/17 17:30 | 改配電盤、電焊架子 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-18(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/18 08:00 | 2020/09/18 17:30 | 油漆施工、電焊架子、安裝線潮 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-19(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/19 08:00 | 2020/09/19 17:30 | 油漆施工、配線潮 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-09-21(一) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/09/21 08:00 | 2020/09/21 17:30 | 送台電、加壓桶漏水、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰 | 月餅1277。 沙鹿5-1材料 61: $1338
2020-09-22(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/22 08:00 | 2020/09/22 17:30 | 油漆施工、配線潮 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-23(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/23 08:00 | 2020/09/23 17:30 | 配線潮、配管線 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-24(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/24 08:00 | 2020/09/24 17:30 | 油漆施工、固定管線架 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-09-25(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/09/25 08:00 | 2020/09/25 17:30 | 配管、固定管線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-09-26(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/09/26 08:00 | 2020/09/26 17:30 | 油漆施工、固定管線、備料、 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 陳浚騰,施秉緯,蕃友謙 | 阿秀
2020-09-28(一) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/28 08:00 | 2020/09/28 17:30 | 配管、車管 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰,張名範 | 阿秀
2020-09-29(二) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/29 08:00 | 2020/09/29 17:30 | 安裝污抽、車管、安裝管線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 張名範,陳浚騰 | 阿秀
2020-09-30(三) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/09/30 08:00 | 2020/09/30 17:30 | 安裝污抽、車管、安裝管線、拉線 |  | AFQ-8630 | 0 | 是 | 陳浚騰,張名範 | 加油: $1000