## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 安裝污抽、拉線 、接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰 | 阿秀 加油: $1000
2020-10-05(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 油漆施工、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-10-06(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 油漆施工、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-10-07(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 配管、油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-10-08(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 配管、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-10-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-10-10(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/10 08:00 | 2020/10/10 00:00 | 安裝箱子、拉線、 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵 | 阿秀
2020-10-12(一) | 請假 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 看醫生拿x光片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-13(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 19:30 | 藥桶油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-10-14(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 18:30 | 鐵皮屋施工、安裝藥桶、 |  | AFQ-8630 | 1.5 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙 | 阿秀
2020-10-15(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 鐵皮屋施工、配管、安裝電燈 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景 | 阿秀