## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-11-01(日) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/01 08:00 | 2020/11/01 17:30 | 油漆施工、電焊c鋼 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景
2020-11-02(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/11/02 08:00 | 2020/11/02 17:30 | 油漆施工、配管 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰,陽文景
2020-11-03(二) | 例假日 | 2020/11/03 08:00 | 2020/11/03 17:30 | 上課 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-04(三) | (宇)4區-霧峰區舊正3號井新鑿深井工程(機電) | 2020/11/04 08:00 | 2020/11/04 17:30 | 拍勞安設備、沙鹿5-1、外埔、配水中心、霧峰、中市 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙
2020-11-05(四) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/05 08:00 | 2020/11/05 17:30 | 配管、打接地 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施秉緯 | 阿秀
2020-11-06(五) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/06 08:00 | 2020/11/06 17:30 | 配管、打街地 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 阿秀 切割機汽油。挖土機便當飲料: $150
2020-11-08(日) | (宇)雲林卜蜂馬達動力及電源工程 | 2020/11/08 08:00 | 2020/11/08 17:30 | 拉線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,賴彥霖,蕃友謙,黃春宏,吳至善,胡范英俊,陳明智,詹季達 | 阿秀
2020-11-09(一) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/09 08:00 | 2020/11/09 17:30 | 配管、打接地 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙 | 阿秀 挖土機便當飲料: $105
2020-11-10(二) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/10 08:00 | 2020/11/10 17:30 | 配管、安裝壓力管、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 蕃友謙,施秉緯 | 阿秀
2020-11-11(三) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/11/11 08:00 | 2020/11/11 18:30 | 配管、接 接地線、 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀 挖土機便當: $250
2020-11-12(四) | 請假 | 2020/11/12 08:00 | 2020/11/12 17:30 | 腸胃開刀 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-13(五) | 請假 | 2020/11/13 08:00 | 2020/11/13 17:30 | 腸胃開刀 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-16(一) | 請假 | 2020/11/16 08:00 | 2020/11/16 17:30 | 出院。休養 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-17(二) | 請假 | 2020/11/17 08:00 | 2020/11/17 17:30 | 休養 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-18(三) | 請假 | 2020/11/18 08:00 | 2020/11/18 17:30 | 開完刀休養 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-19(四) | 請假 | 2020/11/19 08:00 | 2020/11/19 17:30 | 開完刀靜養 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-11-24(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/24 08:00 | 2020/11/24 17:30 | 管線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀
2020-11-25(三) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/25 08:00 | 2020/11/25 17:30 | 管線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀
2020-11-26(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/26 08:00 | 2020/11/26 17:30 | 管線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀
2020-11-27(五) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/27 08:00 | 2020/11/27 17:30 | 管線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 是 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀
2020-11-28(六) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/11/28 08:00 | 2020/11/28 17:30 | 管線施工 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀 搭高鐵 材料: $1110
2020-11-30(一) | (宇)11區-員林-三場11號井機電工程 | 2020/11/30 08:00 | 2020/11/30 17:30 | 管線施工、 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 蕃友謙 | 阿秀。 中午沒休息 加油: $400