## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-10-01(四) | (宇)6區-台南廠供水轄區電動閥增設工程 | 2020/10/01 08:00 | 2020/10/01 17:30 | 安裝污抽、拉線 、接線 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 張名範,陳浚騰 | 阿秀 加油: $1000
2020-10-05(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/05 08:00 | 2020/10/05 17:30 | 油漆施工、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-10-06(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/06 08:00 | 2020/10/06 17:30 | 油漆施工、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-10-07(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/07 08:00 | 2020/10/07 17:30 | 配管、油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 是
2020-10-08(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/08 08:00 | 2020/10/08 17:30 | 配管、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰
2020-10-09(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/09 08:00 | 2020/10/09 17:30 | 配管 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-10-10(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/10 08:00 | 2020/10/10 00:00 | 安裝箱子、拉線、 |  | AFQ-8630 | 1 | 否 | 施秉緯,施清淵 | 阿秀
2020-10-12(一) | 請假 | 2020/10/12 08:00 | 2020/10/12 17:30 | 看醫生拿x光片 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-10-13(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/13 08:00 | 2020/10/13 19:30 | 早上去九如。再去台南租屋處 藥桶油漆施工 |  | 無車輛 | 2 | 否 | 陳浚騰
2020-10-14(三) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/14 08:00 | 2020/10/14 18:30 | 鐵皮屋施工、安裝藥桶、 |  | AFQ-8630 | 1.5 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙 | 阿秀
2020-10-15(四) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/15 08:00 | 2020/10/15 17:30 | 鐵皮屋施工、配管、安裝電燈 |  | AFQ-8630 | 0 | 否 | 施清淵,陽文景 | 阿秀
2020-10-16(五) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/10/16 07:00 | 2020/10/16 18:30 | 接線、送台電、打接地、在館去佩麗陽 |  | 無車輛 | 2.5 | 否 | 施清淵 | 中午為休息
2020-10-17(六) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/17 08:00 | 2020/10/17 17:30 | 拉線、接線 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,蕃友謙,施清淵 | 阿秀
2020-10-19(一) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/19 08:00 | 2020/10/19 17:30 | 2x4c 27x1 28x1 1.25x2c隔離線 27x1 28x1 1.25x16c 27x1 28x1 2x4c 32x1 29x1 1.25x2c 32x1 38mm 29x2 1.25x2c 14 x3 22AWGx4c隔離線14 x1 2x4c 13x1 安裝路燈 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施清淵,蕃友謙 | 阿秀 加油: $500
2020-10-20(二) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/10/20 08:00 | 2020/10/20 18:30 | 安裝箱子、拉線、接線 |  | AFQ-8630 | 1 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀
2020-10-21(三) | (昶)3區-109年湖口所增設電動操作機工程 | 2020/10/21 08:00 | 2020/10/21 18:30 | 接線、拉線 |  | AWR-6125 | 1 | 否 | 施秉緯,蕃友謙 | 阿秀
2020-10-23(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/10/23 08:00 | 2020/10/23 18:30 | 電焊200管、接線 |  | 無車輛 | 1 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙 | 阿秀
2020-10-24(六) | (宇)4區-沙鹿5-1號更新井新鑿深井工程(機電) | 2020/10/24 08:00 | 2020/10/24 17:30 | 拉線、安裝電燈接線 |  | AWR-6125 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,蕃友謙 | 阿秀
2020-10-25(日) | (宇)4區-配水中心200kW發電機新設工程 | 2020/10/25 08:00 | 2020/10/25 17:30 | 拆鐵皮屋頂和切割c鋼 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 施秉緯,施清淵,黃春宏,胡范英俊 | 阿秀
2020-10-26(一) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/26 08:00 | 2020/10/26 17:30 | 油漆施工 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景,黃春宏,詹季達
2020-10-27(二) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/27 08:00 | 2020/10/27 17:30 | 油漆施工、配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景
2020-10-28(三) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/28 08:00 | 2020/10/28 17:30 | 油漆施工、配管 |  | 8761-C6 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景
2020-10-29(四) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/29 08:00 | 2020/10/29 17:30 | 電焊c鋼、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景
2020-10-30(五) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/30 08:00 | 2020/10/30 17:30 | 配管 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陽文景,陳浚騰
2020-10-31(六) | (宇)6區-南化場儲藥槽增設工程 | 2020/10/31 08:00 | 2020/10/31 17:30 | 配管、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,陽文景 | 10/6 10/9 10/15 10/16 10/19 10/24: $8123