## LD075_黃政寧
姓名：LD075_黃政寧
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-03-02(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/02 08:00 | 2020/03/02 17:30 | 切割角鐵、 油漆、學習電焊 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,謝和言
2020-03-03(二) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/03 08:00 | 2020/03/03 17:30 | 切割白鐵、切割花紋面板、磚孔、油漆 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕃友秀,謝和言
2020-03-04(三) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/04 08:00 | 2020/03/04 17:30 | 切割花紋面板、轉孔、油漆、切割角鐵、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕃友秀,謝和言
2020-03-05(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/05 08:00 | 2020/03/05 17:30 | 轉孔花紋面板、切割角鐵（箱子內固定架）、學習阿嚕夢、噴漆（底座） |  | 無車輛 | 0 | 否 | 張名範,阮德勛,蕃友秀,謝和言
2020-03-06(五) | (宇)6區-白河所青山加壓系統設備新設工程 | 2020/03/06 08:00 | 2020/03/06 17:30 | 施工協調會、台電申請用電、 現場勘查、注意事項說明 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰
2020-03-11(三) | (宇)中工處_竹科四期-伯公坑加壓站改善工程 | 2020/03/11 07:00 | 2020/03/11 17:30 | 拉電線、挖管線熱融膠、拆裝鐵網、安裝路燈、 |  | 8761-C6 | 1 | 否 | 賴彥霖,蔡清池,張名範,施清淵,張堯彰,謝承宏,陳浚騰,楊鎧綸,施秉緯,洪啟修
2020-03-12(四) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/12 08:00 | 2020/03/12 17:30 | 專洞、打壁虎固定線潮、切割線潮電電線位子、安裝線潮、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,洪啟修,吳至善,謝承宏
2020-03-13(五) | (宇)3區-108年關西淨水場等變頻設備汰換工程 | 2020/03/13 08:00 | 2020/03/13 17:30 | 拆電箱外觀鐵片、 油漆（隔熱漆）、搬外觀鐵片 |  | 8761-C6 | 0 | 否 | 陳浚騰,胡范英俊
2020-03-16(一) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/16 08:00 | 2020/03/16 17:30 | 切割線潮、固定線潮、固定板模、安裝鐵梯、安全護欄 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 陳浚騰,胡范英俊,阮德勛,謝承宏,賴彥霖,楊鎧綸
2020-03-17(二) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/17 08:00 | 2020/03/17 17:30 | 灌水泥、專洞、打壁虎、組裝板模、磨平水泥、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 賴彥霖,楊鎧綸,胡范英俊,阮德勛,陳浚騰
2020-03-18(三) | (宇)7區-內埔鄉水門轉運站深井機電工程 | 2020/03/18 08:00 | 2020/03/18 17:30 | 拆板模、切割壁虎、安裝管線、打水泥、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,賴彥霖,陳浚騰,胡范英俊,阮德勛
2020-03-19(四) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/19 08:00 | 2020/03/19 17:30 | 灌水泥、主裝版模、打壁虎、專洞、油漆、 |  | 無車輛 | 0 | 是 | 楊鎧綸,賴彥霖,陳浚騰,阮德勛,胡范英俊
2020-03-20(五) | (宇)7區-九如玉泉1、2號深井及清水桶機電工程 | 2020/03/20 08:00 | 2020/03/20 17:30 | 拆板模、主裝管子、油漆、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 陳浚騰,阮德勛,胡范英俊,蕃友謙,黃春宏
2020-03-23(一) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/23 08:00 | 2020/03/23 17:30 | 油漆、學電銲、切白鐵板、專洞、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,吳至善
2020-03-24(二) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/24 08:00 | 2020/03/24 17:30 | 安裝電器箱、專洞底座、學習電焊、燒彎頭、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,吳至善
2020-03-25(三) | 請假 | 2020/03/25 08:00 | 2020/03/25 17:30 | 回診看手 |  | 無車輛 | 0 | 否
2020-03-26(四) | (宇)南工處-九如淨水場新建工程-機電 | 2020/03/26 08:00 | 2020/03/26 17:30 | 燒彎頭、學習電焊、切白鐵版、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 謝和言,張名範,吳至善
2020-03-27(五) | 其他 | 2020/03/27 08:00 | 2020/03/27 17:30 | 主裝棧板、切角鐵、 |  | 無車輛 | 0 | 否 | 吳至善