## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/01 00:08 | 2020/07/01 18:00 | 登記郵件，聯絡691-S8保養 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 抽查資料更正
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 日誌，估驗資料
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 送審資料
2020-07-02(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 登記郵件，衛星犬紀錄，護貝線路圖，691-S8保養 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 送審資料
| 工程標案文書處理 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 詢價整理
2020-07-03(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 18:00 | 訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 18:00 | 郵件登記，打掃廁所
| 工程標案文書處理 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 18:00 | 詢價整理
2020-07-04(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 列印標單內容、協助啓修貼白板，詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 送審資料
2020-07-06(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 19:00 | 登記郵件，衛星犬，寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/06 08:00 | 2020/07/06 18:00 | 送審資料
2020-07-07(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:30 | 登記郵件，郵局寄信，衛星犬紀錄 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $65
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:30 | 修改品質施工計畫
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:30 | 送審資料
2020-07-09(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 登記郵件，衛星犬紀錄，訂料，郵局寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $93
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 品質計畫書
| 工程標案文書處理 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 詢價整理
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 品質、施工計畫書蓋章寄出
2020-07-10(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 19:00 | 登記郵件、寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 19:00 | 詢價整理
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 19:00 | 品質計畫、送審資料
2020-07-11(六) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 品質、施工計畫、勞安資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 運費: $150
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 訂餐取餐
2020-07-13(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 07:15 | 2020/07/13 19:00 | 流量計廠驗(弓銓） |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | BEV-2087: $1075 空污費用: $6556
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/13 07:15 | 2020/07/13 19:00 | 登記郵件，訂料，整理料單
2020-07-14(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 19:00 | 登記郵件，衛星犬紀錄，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 19:00 | 教育訓練教材，修改日誌，竣工資料
2020-07-15(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 18:30 | 送審資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 18:30 | 登記郵件，訂餐取餐，衛星犬紀錄，送資料到工業路
2020-07-16(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 18:00 | 登記郵件，訂餐取餐，衛星犬紀錄，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/16 08:00 | 2020/07/16 18:00 | 修改送審資料寄出
2020-07-17(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 18:30 | 登記郵件，衛星犬紀錄，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 18:30 | 送審資料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/17 08:00 | 2020/07/17 18:30 | 訂料
2020-07-20(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 18:00 | 施工日誌、照片
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/20 08:00 | 2020/07/20 18:00 | 施工日誌
2020-07-21(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 18:30 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 18:30 | 送審資料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/21 08:00 | 2020/07/21 18:30 | 準備中檢資料
2020-07-22(三) | (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 18:00 | 配電盤中檢 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 18:00 | 登記郵件、衛星犬、訂料
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/22 08:00 | 2020/07/22 19:00 | 送審資料
2020-07-23(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 19:00 | 登記郵件，衛星犬紀錄 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 19:00 | 與啟修對料，訂料
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/23 08:00 | 2020/07/23 19:00 | 開趕工協調會
2020-07-24(五) | 工程標案文書處理 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 19:00 | 詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/24 08:00 | 2020/07/24 19:00 | 登記郵件，衛星犬紀錄，聯絡汽車保養
2020-07-27(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 18:00 | 登記郵件，寄信，衛星犬紀錄，汽車保養，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $130
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 18:00 | 送審抽換
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 18:00 | 準備配電盤中檢資料
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/27 08:00 | 2020/07/27 18:00 | 施工照片
2020-07-28(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 19:00 | 施工日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 19:00 | 高鐵載監工、配電盤中檢
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/28 08:00 | 2020/07/28 19:00 | 登記郵件、訂料、衛星犬
2020-07-29(三) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 18:30 | 竣工圖、施工照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 18:30 | 修改品質施工計畫
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 18:30 | 詢價整理、登記郵件、聯絡汽車保養
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/07/29 08:00 | 2020/07/29 18:30 | 上傳照片
2020-07-30(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 19:00 | 登記郵件，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 19:00 | 修正品質施工職安計畫書
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 19:00 | 日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 19:00 | 日誌
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/30 08:00 | 2020/07/30 19:00 | 勞安資料
2020-07-31(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 19:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 19:00 | 詢價訂料
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 19:00 | 詢價訂料
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/07/31 08:00 | 2020/07/31 19:00 | 送審資料