## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-08-01(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 18:00 | 整理貨物 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/01 08:00 | 2020/08/01 18:00 | 送審資料
2020-08-03(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 登記郵件，衛星犬，訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 施工日誌
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 日誌
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/03 08:00 | 2020/08/03 18:40 | 順大中檢自檢表及照片
2020-08-04(二) | (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 20:00 | 送審資料，申請空污 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/08/04 08:00 | 2020/08/04 20:00 | 登記郵件，衛星犬
2020-08-05(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 職安課，登記郵件 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 日誌，施工照片
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 日誌、照片
| (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/08/05 08:00 | 2020/08/05 19:00 | 日誌
2020-08-06(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 8/5交通費: $198 霧峰吉峰案空污費: $519
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 每週進度表，配電盤比價
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 趕工計畫
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/08/06 08:00 | 2020/08/06 18:30 | 日誌
2020-08-07(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 品質計畫
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 申請吊車3證
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/07 08:00 | 2020/08/07 18:00 | 操作機自主表、發文
2020-08-10(一) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/10 08:00 | 2020/08/10 17:30 | 登記郵件，衛星犬，寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $65
2020-08-11(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 登記郵件，衛星犬，訂料，聯絡廠商 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/11 08:00 | 2020/08/11 17:30 | 日誌
2020-08-12(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 登記郵件，衛星犬 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (昶)4區-霧峰區吉峰里新鑿深井工程(2)(機電) | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 與監工聯系，監工要求抽換送審資料
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 報工，上傳照片
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/08/12 08:00 | 2020/08/12 18:00 | 日誌
2020-08-13(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 19:00 | 登記郵件，衛星犬，零件送修 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/08/13 08:00 | 2020/08/13 19:00 | 竣工資料
2020-08-14(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:00 | 登記郵件，衛星犬，汽車保養，出險 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)10區-台坂系統-機電工程 | 2020/08/14 08:00 | 2020/08/14 18:00 | 日誌，報工照片上傳