## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-07-01(三) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/01 00:08 | 2020/07/01 18:00 | 登記郵件，聯絡691-S8保養 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 抽查資料更正
| (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 日誌，估驗資料
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/01 08:00 | 2020/07/01 18:00 | 送審資料
2020-07-02(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 登記郵件，衛星犬紀錄，護貝線路圖，691-S8保養 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 送審資料
| 工程標案文書處理 | 2020/07/02 08:00 | 2020/07/02 17:30 | 詢價整理
2020-07-03(五) | (昶)5區-109年雲林廠送水管網電動操作機增設工程 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 18:00 | 訂料 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 18:00 | 郵件登記，打掃廁所
| 工程標案文書處理 | 2020/07/03 08:00 | 2020/07/03 18:00 | 詢價整理
2020-07-04(六) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 列印標單內容、協助啓修貼白板，詢價整理 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/04 08:00 | 2020/07/04 17:30 | 送審資料
2020-07-07(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:30 | 登記郵件，郵局寄信，衛星犬紀錄 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $65
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:30 | 修改品質施工計畫
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/07 08:00 | 2020/07/07 18:30 | 送審資料
2020-07-09(四) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 登記郵件，衛星犬紀錄，訂料，郵局寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $93
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 品質計畫書
| 工程標案文書處理 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 詢價整理
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/09 08:00 | 2020/07/09 18:30 | 品質、施工計畫書蓋章寄出
2020-07-10(五) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 19:00 | 登記郵件、寄信 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 工程標案文書處理 | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 19:00 | 詢價整理
| (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/10 08:00 | 2020/07/10 19:00 | 品質計畫、送審資料
2020-07-11(六) | (宇)4區-部子公園新鑿深井工程(二)(機電) | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 品質、施工計畫、勞安資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 運費: $150
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/11 08:00 | 2020/07/11 17:30 | 訂餐取餐
2020-07-13(一) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/07/13 07:15 | 2020/07/13 19:00 | 流量計廠驗(弓銓） |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | BEV-2087: $1075 空污費用: $6556
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/13 07:15 | 2020/07/13 19:00 | 登記郵件，訂料，整理料單
2020-07-14(二) | 其他臨時交辦事項 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 19:00 | 登記郵件，衛星犬紀錄，訂餐取餐 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/07/14 08:00 | 2020/07/14 19:00 | 教育訓練教材，修改日誌，竣工資料
2020-07-15(三) | (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 18:30 | 送審資料修正 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/07/15 08:00 | 2020/07/15 18:30 | 登記郵件，訂餐取餐，衛星犬紀錄，送資料到工業路