## LD076_蘇依甯
姓名：LD076_蘇依甯
日期時間 | 工程名稱 | 進廠時間 | 退廠時間 | 工程進度/施工內容 | 材料/品質問題 | 車牌編號 | 加班時數(時) | 住宿 | 工作夥伴 | 備註
2020-06-01(一) | (宇)10區-成功系統-界橋增設加壓站工程 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 18:00 | 配電盤中檢，彰化高鐵載監工，品質計畫抽換資料，整理自主照片 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 自駕車來回69公里 郵資: $440 監工餐費: $130
| 工程標案文書處理 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 18:00 | 協助LEO整理標案抽水機送審資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/01 08:00 | 2020/06/01 18:00 | 郵局寄信
2020-06-02(二) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 19:00 | 施工日誌 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $100 合約印刷費: $2468
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 19:00 | 送審資料
| (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 19:00 | 施工日誌，整理抽查資料
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/02 08:00 | 2020/06/02 19:00 | 郵局寄信
2020-06-03(三) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 20:00 | 危害告知照片，防疫照片，日誌...等抽查資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $62
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/03 08:00 | 2020/06/03 20:00 | 郵局寄信
2020-06-04(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 18:00 | 上午至二水營運所審查資料 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $73
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 18:00 | 施工日誌，上傳報工照片
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/04 08:00 | 2020/06/04 18:00 | 郵局寄信
2020-06-05(五) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 18:00 | 整理勞安資料、保險寄出，品質計畫 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 郵資: $130
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 18:00 | 製作預定進度表
| (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 18:00 | 施工日誌
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/05 08:00 | 2020/06/05 18:00 | 郵局寄信
2020-06-08(一) | (宇)2區-平鎮廠轄區新光路電動操作機增設工程 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 18:00 | 整理廠驗照片 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 18:00 | 訂餐取餐，聯絡車子送修，訂料
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/08 08:00 | 2020/06/08 18:00 | 申請空汙
2020-06-09(二) | (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 18:00 | 施工計畫、空汙申請 |  | 無車輛 | 0 | 否
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 18:00 | 訂餐取餐
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/09 08:00 | 2020/06/09 18:00 | 送審資料
2020-06-10(三) | 工程標案文書處理 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:50 | 詢價 |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 申請空汙費用: $2035
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:50 | 訂餐取餐
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/10 08:00 | 2020/06/10 17:50 | 送審資料
2020-06-11(四) | (宇)11區-二水-社頭場快濾池等設備改善 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 19:00 | 抽查缺失改善 |  | 無車輛 | 0 | 否
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 19:00 | 送審資料
| (宇)4區-外埔淨水場3號新鑿深井工程(機電) | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 19:00 | 施工計畫
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 19:00 | 訂餐取餐
| 工程標案文書處理 | 2020/06/11 08:00 | 2020/06/11 19:00 | 詢價(竹崎所水量計汰換、林內場汙泥）
2020-06-12(五) | 工程標案文書處理 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 18:00 | 詢價(竹崎所水量計汰換、林內場汙泥） |  | 無車輛 | 0 | 否 |  | 驗車: $450 公務機車加油: $72
| 其他臨時交辦事項 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 18:00 | 訂餐取餐，聯絡APZ-9039保養
| (宇)3區-109年新竹給水廠電動蝶閥增設工程 | 2020/06/12 08:00 | 2020/06/12 18:00 | 送審資料